**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA**

 **W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL. : (0-58) 721-29-29, wew. 4141**

**ZNAK: SKMMU.086.68.22 GRUDZIEŃ 2022 ROK**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o.**

**MODYFIKACJA 09.01.2023 r.**

**MODYFIKACJA 19.12.2022 r.**

**DNIA: 09.12.2022 r.**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na** **wykonanie** **robót budowlanych związanych z** **budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa (dwa zadania) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A - znak: SKMMU.086.68.22.**

**UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w** **art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.)\***

**\*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie:** [**www.skm.pkp.pl**](http://www.skm.pkp.pl/)

**I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**1.1** Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

**1.2** Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**2.1** Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ).

**2.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

**2.3** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

**2.4** Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA**:(nazwa i adres) | **ZAMAWIAJĄCY:**PKP Szybka Kolej Miejskaw Trójmieście Sp. z o.o.ul. Morska 350 A, 81-002 Gdyniapok. nr 303 |
| **OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY znak: SKMMU.086.68.22****MALARNIA****Zadanie ………………………………..****NIE OTWIERAĆ PRZED: 13 ~~04~~.01.2023 r. godz. 13:00**  |

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA**: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.**

**Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej lub wariantowej obejmującej całość jednego lub dwóch Zadań spośród wskazanych w pkt 3.1.1 SWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty Zadanie 1: 50.000,00 zł; Zadanie 2: 300.000,00 zł netto.**

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1 |  Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu. |
| 2 | W przypadku podmiotów występujących wspólnie. | Pełnomocnictwo sygnatariusza. |
| 3 | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 4 do SWZ. |
| 4 | Wypełniony Formularz oferty. | Na załączniku numer 1 do SWZ. |
| 5 | Doświadczenie zawodowe:**Dotyczy zadania nr 1:**Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia polegającego na: budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie nawierzchni kolejowej o wartości min. 300.000,00 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.**Dotyczy zadania nr 2:**Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na:- Budowie, przebudowie bądź modernizacji co najmniej dwóch obiektów (hal) o kubaturze min 7 500,00 m3 O łącznej wartości min. 3.000.000,00 zł netto w tym minimum jedno zamówienie o wartości 2.000.000,00 zł netto w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu,- Budowie co najmniej dwóch ciągów technologicznych (stanowisk) do malowania pojazdów szynowych o łącznej wartości min. 5.000.000,00 zł netto, w tym minimum jedno zamówienie o wartości 3.000.000,00 zł netto, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 5 do SWZ, z podaniem wartości i dat oraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. |
| 6 | **Dotyczy zadania nr 1:** Wykonawca musi wskazać i dysponować następującą osobą skierowaną do realizacji Zamówienia:1. Kierownik robót torowych -

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi torowymi,- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót torowych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 6 do SWZ z podaniem imienia, nazwiska Kierownika.Na potwierdzenie Wykonawca winien przedstawić kserokopię kwalifikacji (uprawnień) wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku. |
| 7 | **Dotyczy zadania nr 2**: Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dysponowaniem kadrą/zasobami ludzkimi – posiadającymi uprawnienia:1. Kierownik robót konstrukcyjnych -

- wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektów budowlanych o kubaturze ponad 1000 m3,- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień,- możliwość wykazania się kierowaniem robotami budowlanymi obiektów o kubaturze ponad 7 500,0m3 (przynajmniej 2 obiekty). 1. Kierownik robót instalacyjnych teletechnicznych:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych w odniesieniu do obiektów budowlanych,- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień.3. kierownika robót instalacji elektrycznych:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w powyższym zakresie w odniesieniu do obiektów budowlanych kubaturze ponad 1000 m3,- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień.4. kierownika robót instalacji sanitarnych, gazowych,- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,- co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień,5. kierownik robót torowych:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kolejowych obiektów budowlanych, - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót torowych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień.6. kierownik robót drogowych:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót drogowych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień7. Technolog – osoba posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu budowy ciągu technologicznego do malowania pojazdów szynowych (min 2 ciągi technologicznej), posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane branży konstrukcyjnej lub sanitarnej.8. Kierownikiem budowy będzie osoba pełniąca obowiązki kierownika robót sanitarnych lub konstrukcyjnych.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez osoby zdolne do wykonania Zamówienia, przy czym technologiem może być wyłącznie kierownik budowy, kierownik robót instalacyjnych sanitarnych lub kierownik robót konstrukcyjnych.Okres doświadczenia zawodowego w/w osób Wykonawca winien określić w następujący sposób: od miesiąc - rok do miesiąc - rok.Zamawiający, oceniając okres doświadczenia zawodowego, nie będzie sumować okresów pracy nakładających się. | Wypełniony formularz stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ – zawierający wykaz osób oraz ich kwalifikacje. Na potwierdzenie Wykonawca winien przedstawić kserokopię kwalifikacji (uprawnień) wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku.  |
| 8 | Wypełniony kosztorys ofertowy . | – kosztorys ofertowy powinien być złożony wraz z ofertą Wykonawcy w oparciu o przedmiar.  |
| 9 | Wypełnione Oświadczenie RODO | Na załączniku numer 7 do SWZ. |
| 10 | Oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji | Na załączniku numer 8 do SWZ. |

**UWAGA:**

**1/** Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną  w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

**2/** Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SWZ dokumenty w jednej z  następujących form:

a/ oryginały;

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**3/ dot. poz.1 (tabela – pkt 2.5)**

**Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym **albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG -** **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**4/** Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

**2.6** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

**III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY**

**3.1** Określenie przedmiotu zamówienia.

**3.1.1** Przedmiotem niniejszego postępowania jest **wykonanie robót budowlanych związanych z budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa:**

**Zadanie 1: budowa toru zewnętrznego wraz z rozjazdem;**

**Zadanie 2: budowa i uruchomienie malarni wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów** dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w projektach umowy, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SWZ oraz w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), będącym jej załącznikiem.

**- oznaczenie wg CPV:**

|  |  |
| --- | --- |
| 45000000-7 |  Roboty budowlane |

**3.2** **Termin realizacji przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem możliwości zaoferowania przez Wykonawców krótszego terminu realizacji):**

**Zadanie 1: 8 miesięcy od daty podpisania umowy;**

**Zadanie 2: do 31.12.2023 r.**

**IV. CENA OFERTY**

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SWZ.

**4.2** **Cena oferty musi obejmować:**

* wartość przedmiotu zamówienia,
* podatek VAT,
* wszelkie koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio realizacji przedmiotu zamówienia.

**4.3** Waluta ceny ofertowej – PLN.

**4.4** W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **Kryterium** | **ranga** |
| 1 | Cena oferty (C) | **90%** |
| 2 | Gwarancja (G) | **10%** |

**5.2**

- punktacja za kryterium - **cena oferty** - obliczona będzie wg następującego wzoru:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **x** | **najniższa z oferowanych cen rynkowych** | **x** | **90** |
| **cena ofertowa oferty rozpatrywanej**  |

*C - ranga przyznana danemu kryterium*

- punktacja za kryterium **gwarancja** liczona będzie w następujący sposób:

W tym kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

* oferta z najdłuższym okresem gwarancji – 10 pkt,
* oferta druga pod względem długości okresu gwarancji – 5 pkt,
* pozostałe oferty nie otrzymają punktów.

Zaoferowany okres gwarancji winien się mieścić w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. Oferty z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przy przyznawaniu punktów dla tego kryterium przyjmie dla tej oferty okres gwarancji 60 miesięcy.

W przypadku złożenia ofert z jednakowym terminem, każda z tych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

*G - ranga przyznana danemu kryterium*

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową (O). Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

**O = C+G**

Oferta, która uzyska największą ilość punktów „O” liczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

**5.3** Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.);
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**7.1**.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszych SWZ - należy złożyć do dnia: **13 ~~04~~.01.2023 r. do godz. 12.00 w:**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

* 1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**8.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4** Do kontaktu z wykonawcami upoważniona jest:

p. Wioleta Miszka – Wydział Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721-29-29, wew. 4141 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl.

**IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**9.1** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: **13 ~~04~~.01.2023 r. o godz. 13:00 w**:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 303

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3** Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

**X.MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU**

**10.1** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

od dnia: **13 ~~04~~.01.2023 r. godz. 14.00.**

**10.2** Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00 poczynając od kolejnego dnia roboczego po dniu otwarcia ofert.

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY**

**11.1** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

**11.6** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**11.7** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

**XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. WADIUM**

* 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

**Zadanie 1**: 20.000,00 zł;

**Zadanie 2**: 150.000,00 zł.

* 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium obejmuje cały okres związania ofertą.
	2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych, w tym również elektronicznych gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych, w tym również elektronicznych gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
	1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BGK Oddział Gdańsk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008.
	2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
	3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
6. upłynął termin związania ofertą;
7. zawarto Umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej Umowy;
8. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
	1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
9. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
10. który został wykluczony z postępowania;
11. którego oferta została odrzucona.
	1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
	2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
12. odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
13. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
14. zawarcie Umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
	1. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
	2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w §15 ust. 2 Regulaminu, nie złożył dokumentów o których mowa w §14 Regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
	3. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie niepieniężnej, Wykonawca winien oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia złożyć przed terminem otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 303, natomiast kserokopię dołączyć do oferty albo w przypadku gwarancji sporządzonej w formie elektronicznej przesłać ją na adres przetargi@skm.pkp.pl.
	4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób zgodny z zapisami niniejszego Rozdz. XIII zostanie wykluczony z postępowania.

**XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% **ceny oferty każdego z zadań brutto**. Zabezpieczenie winno być wniesione przed podpisaniem umowy.
	2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

* 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008.
	2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
	3. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
	4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie wcześniej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
	5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 14.2.
	6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
	7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach określonych w pkt 14.2 ppkt 2-5 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 303. Treść gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia musi uprzednio zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

**XV. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

* 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 6 i 7 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

**Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

* 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.
	2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.
	3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
	zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
	wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące
	podwykonawców.

**XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

Podstawy wykluczenia, wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

I. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - zwanej dalej także „Ustawą”, tj.

1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.

2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.

3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.

II. Ponadto zgodnie z art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

III. Zamawiający dokona weryfikacji czy podmioty o których mowa powyżej podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz czy podlegają zakazowi zamówień o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69.
3. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.)
4. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
5. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
12. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Osobom fizycznym nie przysługuje:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Zamawiający wskazuje, ż obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
18. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SWZ.

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 1****FORMULARZ OFERTY**  |

.............................................., dnia .................................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.68.22

**I. DANE WYKONAWCY**

1.1. Pełna nazwa .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

* 1. Adres .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1.3. Numer telefonu .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1.4. NIP:.............................................................. REGON:............................................................

1.5. strona internetowa ………………………., adres poczty elektronicznej ………….……………

**II. PRZEDMIOT OFERTY**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na **wykonanie robót budowlanych związanych z budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa (dwa zadania)** dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.68.22.

**III.**

**ZADANIE 1:**

**CENA OFERTY brutto\*:** ..............................................................................................................

(słownie:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................)

**Cena oferty netto** :………............................................................................................................

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................);

**ZADANIE 2:**

**CENA OFERTY brutto\*:** .............................................................................................................

(słownie:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................)

**Cena oferty netto** :………............................................................................................................

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................),

**\*-** cena oferty brutto musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 niniejszej SWZ

**Oferujemy okres gwarancji:**

**- Zadanie 1: …………………………… miesięcy** **(okres należy podać w pełnych miesiącach);**

**- Zadanie 2: ……………………..……. miesięcy (okres należy podać w pełnych miesiącach).**

**IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał płatności:

.......................................................................................................................................................

**V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SWZ i wzorze Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
7. Całość zamówienia zamierza wykonać samodzielnie \*

 Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom \*

|  |  |
| --- | --- |
| **Wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy** | **Nazwa** **podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

1. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
3. Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SWZ dokumenty:
4. ....................................................................................
5. ……………………………………………………………..

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy**/**

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 2****WZÓR UMOWY** |

**Zadanie nr 1**

**UMOWA NR SKM- … /22**

**ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMU.086.68.22**

w dniu …………….. 2022 roku w Gdyni pomiędzy :

1/ **PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.** z siedzibą w 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414 reprezentowaną przez:

………………………………………………

………………………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:

2/ **……………………** z siedzibą w ………..…, ul. …………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, NIP …, Regon …, Kapitał Zakładowy … zł reprezentowaną przez:

...............................................................

..............................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ lub zwanymi dalej łącznie STRONAMI,

 - o następującej treści

**§1**

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonaniaprace polegające na **wykonaniu robót budowlanych związanych z budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa:**

**- Zadanie 1: budowa toru zewnętrznego wraz z rozjazdem;\***

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i kosztorys ofertowy złożony wraz z ofertą.

1. Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z:
2. dokumentacją projektową;
3. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;
4. warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej;
5. PN-EN;
6. Opisem przedmiotu zamówienia;
7. Specyfikacją Warunków Zamówienia dotyczącą postępowania przetargowego znak: SKMMU.086.68.22;
8. ofertą złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMU.086.68.22 wraz z kosztorysem ofertowym;
9. harmonogramem rzeczowo – finansowym;
10. pozwoleniem na budowę.
11. WYKONAWCA uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 2, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

**§2**

WYKONAWCA jest zobowiązany zrealizować przedmiot niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie:

Zadanie 1: w ciągu 8 (słownie: ośmiu) miesięcy od podpisania umowy.

**§3**

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być uzgodniony i zatwierdzony w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawarcia niniejszej umowy i będzie stanowił załącznik do umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym w ostatnim dniu danego miesiąca na następne 2 (słownie: dwa) miesiące.
3. ZAMAWIAJĄCY zatwierdza, lub odmawia zatwierdzenia zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty przedłożenia ich do zatwierdzenia.

**§4**

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu urządzeń własnych WYKONAWCY. Koszty i ryzyka transportu ponosi WYKONAWCA.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
3. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą, Krajową lub Europejską Oceną Techniczną.
4. ZAMAWIAJĄCEMU lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.
5. WYKONAWCA zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 uzyskać od ZAMAWIAJĄCEGO lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową.

**§ 5**

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności:
2. sporządzenie przed rozpoczęciem realizacji robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją nie później niż 3 (słownie: trzy) dni przed dniem przekazania terenu budowy;
3. protokolarne przejęcie terenu budowy i rozpoczęcie prac w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty podpisania umowy;
4. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie;
5. terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy;
6. wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;
7. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
8. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;
9. oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;
10. współpraca z Generalnym WYKONAWCĄ inwestycji realizującym zadanie nr 2 wyłonionym w przetargu - w zakresie opisanym w OPZ;
11. skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót;
12. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy oraz dokumentów kierowników robót, wymaganych do zgłoszenia o rozpoczęciu robót;
13. podczas wykonywania robót WYKONAWCA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. i środowiska w tym norm obowiązujących;
14. informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia;
15. zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
16. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót, w tym rekultywację terenów zniszczonych podczas wykonywania prac budowlanych;
17. informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;
18. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;
19. wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej – dokonane zmiany winny zostać naniesione na wersji edytowalnej dokumentacji projektowej (dwg) i przekazane ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. dokumentacji papierowej;
20. stały kontakt z ZAMAWIAJĄCYM w sprawach prawidłowej realizacji umowy i przy czynnościach opisanych w § 11;
21. odpowiedzialność cywilna względem ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami.
22. WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
23. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych/wykonanych robót, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.
24. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie BHP, ochrony ppoż. i środowiska:
25. podczas wykonywania robót WYKONAWCA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. i środowiska w tym norm obowiązujących;
26. WYKONAWCA ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów „Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A”, obowiązującej u ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA otrzyma (za potwierdzeniem – integralną częścią umowy) specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wyciąg z ww. instrukcji wraz z listą poprzedzoną oświadczeniem do podpisania przez WYKONAWCĘ (podanie nazwy inwestycji/przedsięwzięcia, wykonawcy wraz z oświadczeniem „Oświadczam, że zapoznałem się z wyciągiem instrukcji „Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A” i zobowiązuję się, do przestrzegana przeze mnie oraz podległych mi pracowników” – podpisane przez wszystkich kierowników robót i inspektorów nadzoru).

„W sytuacjach szczególnych udostępnia się do zapoznania treść kompletnej w/w instrukcji. Podpisane listy zapoznania się (kopie), powinny być przechowywane i w razie potrzeby udostępniane do wglądu wraz z wyciągiem służbom kontrolnym ZAMAWIAJĄCEGO lub ratowniczym (w tym PSP), w celu ułatwienia przeprowadzenia działań. Oryginały podpisanych list zapoznania się winny zostać przekazane zwrotnie do ZAMAWIAJĄCEGO, po czym zostaną wpięte do obowiązującej umowy.”;

1. treść dokumentów, o których mowa w ust. 2 zostanie udostępniona WYKONAWCY przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy ze STRONY ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od przekazania placu budowy;
2. WYKONAWCA ma obowiązek zadbać aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narażenia życia lub niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, w tym, dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO;
4. podstawą dopuszczenia do prac pracowników WYKONAWCY na terenie ZAMAWIAJĄCEGO są:
5. aktualne szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne pracowników WYKONAWCY,
6. posiadanie i stosowanie przez pracowników WYKONAWCY wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego/roboczego,
7. nieodpłatne zapoznanie pracowników WYKONAWCY z zagrożeniami występującymi na terenie ZAMAWIAJACEGO,
8. posiadanie przez pracowników WYKONAWCY stosownych kwalifikacji zawodowych;
9. WYKONAWCA, będzie delegował do pracy na terenie ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie takich pracowników (również w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), którzy spełniają wymagania określone w pkt 6.
10. Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO ma prawo:
11. kontroli pracowników zatrudnionych przez WYKONAWCĘ, w miejscu wykonywania prac, na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. i środowiska,
12. wydawania poleceń/zaleceń w zakresie poprawy warunków pracy,
13. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia/procesu pracy, w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, zwłaszcza pracowników ZAMAWIAJACEGO,
14. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, w tym pracowników ZAMAWIAJACEGO;
15. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz mienia przy prowadzonych czynnościach;
16. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym modernizacji, rewitalizacji, rozbiórki, remontu, przebudowy obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw) jest WYKONAWCA;
17. odpady mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia lub koncesje, o których mowa w ustawie o odpadach, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji;
18. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe magazynowanie wytworzonych odpadów mając na uwadze właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Odpady powinny być systematycznie usuwane z terenu ZAMAWIAJĄCEGO;
19. WYKONAWCA jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko, ograniczając ilość wytwarzanych odpadów, emisje pyłów oraz gazów. Prace muszą być prowadzone w sposób zapobiegający przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska;
20. w przypadku wystąpienia szkody w środowisku WYKONAWCA zobowiązany jest do jej naprawienia na koszt własny;
21. WYKONAWCA robót zapewni maksymalne ograniczenie uciążliwości prowadzonych robót wobec osób trzecich, dóbr publicznych i innych, poprzez m.in. odpowiednią organizację pracy oraz właściwy dobór urządzeń i sprzętu;
22. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwych środków i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy i nieprzestrzeganiem przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska;
23. powyższe zapisy od pkt. 1 do pkt 16 dotyczą również pracowników podwykonawcy, jeśli WYKONAWCA zleci realizację prac w jakiejkolwiek części przez podwykonawcę.

**§ 6**

1. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową m.in. przez wskazane w ofercie osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganymi prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

**§ 7**

WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których ZAMAWIAJĄCY wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

**§ 8**

1. STRONY ustalają, że następujący zakres robót WYKONAWCA może wykonać za pomocą Podwykonawcy (lub Podwykonawców): ………………………
2. Pozostałe roboty WYKONAWCA wykona osobiście.
3. Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca mający stosowne doświadczenie, cieszący się dobrą opinią i znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zażądania od WYKONAWCY referencji dotyczących wykonanych przez Podwykonawcę prac budowlanych.
4. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą konieczna jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W celu uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA obowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU umowę z Podwykonawcą wraz z załącznikami lub jej projekt wraz z projektami załączników zawierający szczegółowy opis podwykonawcy oraz odpis KRS lub potwierdzenie wpisu do CEiDG Podwykonawcy. Jeżeli w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU umowy z podwykonawcą lub jej projektu ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że zgody udzielił. Zgoda nie może być udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury, w szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zgoda udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury jest nieważna.
5. Umowa z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności wg treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiany do umowy z Podwykonawcą wymagają zgody ZAMAWIAJĄCEGO w sposób analogiczny jak przy zgodzie na zawarcie umowy.
6. W umowie z Podwykonawcą winny znaleźć się następujące postanowienia:
7. odbiór przez WYKONAWCĘ robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO;
8. termin zapłaty winien być nie krótszy niż 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia skutecznego odbioru;
9. nie jest dopuszczalne zatrudnienie dalszych Podwykonawców;
10. odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także ZAMAWIAJĄCEMU;
11. wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie WYKONAWCY za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót;
12. winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego wynagrodzenie;
13. terminy płatności na rzecz Podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób aby były skorelowane z terminami płatności na rzecz WYKONAWCY;
14. jeden egzemplarz umowy winien być przeznaczony dla ZAMAWIAJĄCEGO.
15. W przypadku, jeżeli do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO był przedłożony projekt umowy z Podwykonawcą, WYKONAWCA obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU podpisany egzemplarz umowy wraz z załącznikami pod rygorem wstrzymania się przez ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia.
16. Egzemplarz umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą stanowić będzie załącznik do umowy niniejszej.
17. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne.
18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
19. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jak i końcowym, winien być określony zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę pod rygorem odmowy odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.
20. WYKONAWCA obowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z własną fakturą zestawienie należności Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców) za dany zakres Robót wraz z kopiami ich faktur i terminami płatności. WYKONAWCA może jednocześnie wskazać na piśmie ZAMAWIAJĄCEMU wynagrodzenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców), w celu bezpośredniej zapłaty na ich rachunki bankowe w trybie przekazu, o którym mowa poniżej. Takiej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO nie traktuje się, jako bezpośredniej zapłaty uprawniającej do odstąpienia od umowy. W przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie skorzysta z możliwości zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w trybie przekazu, to będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż 5 dni przed terminem płatności swojego wynagrodzenia dowody zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy tych dowodów może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności uwagi dotyczące braku zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wraz z ewentualnym oświadczeniem, iż rezygnuje z wyznaczenia dodatkowego terminu na zgłoszenie tych uwag.

13. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJACEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i obowiązek bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia są ograniczone do wysokości części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany zakres robót wynikający z umowy, zgodnie z art. 647 § 3 k.c.

1. W celu umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU jednoczesnej bezpośredniej zapłaty w celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie (w tym Podwykonawców objętych obowiązkiem zgłoszenia, których przedmiotem świadczenia są usługi lub dostawy), a zarazem zaspokojenia roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO przed  solidarną odpowiedzialnością wynikającą z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego WYKONAWCA zastrzega dla ZAMAWIAJĄCEGO prawo zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY w odpowiedniej części lub w całości bezpośrednio na rachunek Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców tytułem zaspokojenia należnego im wynagrodzenia. Zapłata nastąpi w kwotach wynikających z umów między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą lub Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami oraz wystawionych przez nich faktur lub rachunków, do wysokości części wynagrodzenia WYKONAWCY należnej za daną część Robót, po spełnieniu przesłanek wynikających z tych umów warunkujących zapłatę wynagrodzenia i po wskazaniu przez WYKONAWCĘ Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, na rzecz których należy dokonać zapłaty w tym trybie. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy stanowić będzie zarazem zaspokojenie wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego), z tym, że ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku zadośćuczynienia przekazowi, w zakresie, w jakim wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przekracza wysokość części wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót oraz z przedmiaru robót z kosztorysem stanowiących część Dokumentacji Projektowej . W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia WYKONAWCY przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia WYKONAWCY w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek Podwykonawcy.
2. W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ, WYKONAWCA ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU tej kwoty w całości, chyba że jej zapłata nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z ustępem 13 niniejszego paragrafu.
3. W razie sporu między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą odnośnie wynagrodzenia Podwykonawcy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z zapłatą kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA obowiązany jest pokryć te koszty i naprawić szkody w całości.
4. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu od WYKONAWCY kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy oraz związanych z tym poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY.
5. Naruszenie obowiązków WYKONAWCY wynikających z poprzedzających ustępów uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy w terminie określonym w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 9**

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:
2. przekazanie protokolarnie placu budowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni po podpisaniu umowy;
3. przekazanie WYKONAWCY w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę, natomiast w dniu podpisania umowy - dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią istotny element umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach;
4. bezpłatne wystawienie upoważnień do przebywania na terenie ZAMAWIAJĄCEGO;
5. bezpłatne zapoznanie parowników WYKONAWCY z zagrożeniami występującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Wszelkie inne usługi niż wskazane w ust. 1 realizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz WYKONAWCY, w tym również kary za opóźnienia, ZAMAWIAJĄCY będzie obciążał WYKONAWCĘ na podstawie cennika – decyzji Prezesa Zarządu PKP SKM nr **63** ~~62~~/2022 z dnia 28.07.2022 r., stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

**§ 10**

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy, nietrzeźwa lub pozostająca pod wpływem środków odurzających.

**§ 11**

1. Odbiór częściowy i końcowy robót stanowiących przedmiot umowy ma przebiegać w następujący sposób:
2. podstawę rozpoczęcia odbioru częściowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ, podstawę odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez Kierownika Budowy oraz wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru, o zakończeniu robót przez WYKONAWCĘ;
3. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór częściowy nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór końcowy nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, powiadamiając WYKONAWCĘ na piśmie o terminie odbioru nie później niż 7 (słownie: siedmiu) dni przed odbiorem;
4. WYKONAWCA w dniu zgłoszenia przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §5 ust.1 pkt 9 oraz 10;
5. z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;
6. odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez ZAMAWIAJĄCEGO;
7. koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym ponosi WYKONAWCA;
8. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru końcowego jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt 3, powiadamiając WYKONAWCĘ o odmowie odbioru na piśmie nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru i złożenia dokumentów, o których mowa w §5 ust.1;
9. **jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;**

**~~jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;~~**

1. STRONY postanawiają, że termin usunięcia przez WYKONAWCĘ wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie przeglądu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 (słownie: czternastu) dni, chyba, że w trakcie odbioru lub przeglądu STRONY postanowią inaczej;
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3.
3. Protokoły, o których mowa powyżej, sporządzane są na drukach obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO, których wzory dostarczy ZAMAWIAJĄCY w dniu odbioru.
4. Odbiory częściowe będą odbiorami wstępnymi dokonywanymi jedynie w celu umożliwienia wypłaty części wynagrodzenia. Nie będą one powodować wygaśnięcia zobowiązania WYKONAWCY w żadnej części, przejścia na ZAMAWIAJĄCEGO ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, potwierdzenia braku wad wykonanych robót i rozpoczęcia biegu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru końcowego.
5. Częstotliwość dokonywania odbiorów częściowych – umożliwia się dokonanie odbiorów częściowych nie częściej niż raz w miesiącu, do łącznej wartości 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w paragrafie 14 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 12**

Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia;
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
3. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych. Postanowienia §17 ust. 1 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

Postanowienia §13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

**§ 13**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej umowy ……. - (słownie: ……………………….-) miesięcy okresu gwarancji jakości oraz udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.
2. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez obie STRONY umowy protokołu końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.
3. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 lub z niego wynikających, jeżeli reklamował wadę przed upływem danego terminu.
4. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie, określonym w §11 ust.1 umowy lub w terminie uzgodnionym przez STRONY.
5. W razie nieusunięcia wad przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 4, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.
6. Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie wskazanym w ust. 1, przedłuża stosownie okresy gwarancji i rękojmi udzielonych przez WYKONAWCĘ na wykonany przedmiot umowy.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

**§ 14**

1. Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy w zakresie:

**Zadania nr 1**- STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w wysokości **… zł netto (słownie: … zł, …/100).** Do podanych wartości wynagrodzenia doliczony zostanienależny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującym prawem zgodnie z Ofertą WYKONAWCY stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty towarzyszące pośrednio lub bezpośrednio wykonaniu Umowy.

1. Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY nr ……………………………………………………………..., z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Płatność faktur częściowych odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowi podpisany przez WYKONAWCĘ, Kierownika Budowy i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO „Protokół częściowego odbioru wykonanych robót” stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Faktury częściowe nie mogą łącznie obejmować więcej niż 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) kwoty brutto wskazanej w ust. 1.
3. Płatność faktury końcowej odbędzie się w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie stwierdzającego istnienia wad istotnych.
4. STRONY ustalają, że wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne wyłącznie na rachunek WYKONAWCY wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej ZAMAWIAJĄCEMU fakturze – przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ww. Ustawy. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z umową zostanie WYKONAWCY zwrócona bez księgowania, a ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Uchybienie terminu zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnia WYKONAWCĘ do naliczenia odsetek wynikających z ustawy.
7. STRONY ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze STRON - druga STRONA może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.
8. WYKONAWCA wyraża zgodę na wystawianie ZAMAWIAJĄCEMU faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami).
9. E-faktury, korekty e-faktur, duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT) z następujących adresów:

z adresu WYKONAWCY: ……………………….: na adres ZAMAWIAJĄCEGO: faktura@skm.pkp.pl,

z adresu ZAMAWIAJĄCEGO: e.faktura@skm.pkp.pl na adres WYKONAWCY: ……………………………

1. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. Ustawy.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
3. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.

**§ 15**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
2. za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy - w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto określonego §14 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 na usunięcie wad,
4. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy.
5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 30% (słownie: trzydziestu procent) wynagrodzenia netto określonego w paragrafie 14 ust. 1.
6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY/PODWYKONAWCY, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz Ministra ds. transportu, Departamentu Budżetu i Departamentu Kolejnictwa. WYKONAWCA/ PODWYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić.

**§16**

1. STRONY mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej STRONY rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: wojna, strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których STRONY nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

**§17**

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w całości albo w części gdy:
2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3. WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni;
4. WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;
5. WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;
6. wszczęte zostanie wobec WYKONAWCY postępowanie egzekucyjne, skierowane bądź do przedmiotów majątkowych służących wykonywaniu niniejszej umowy, bądź powodujące zagrożenie płynności finansowej WYKONAWCY.
7. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do terminu określonego w § 2 przedłużonego o 3 (słownie: trzy) miesiące. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo z oświadczeniem zostanie oddane w placówce pocztowej.
8. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia bez podania przyczyny odbioru robót, bądź bez podania przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru.
9. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności.
10. W przypadku odstąpienia od umowy, WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają ponadto następujące obowiązki szczegółowe:
11. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt STRONY z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
12. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
13. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada;
14. w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4 WYKONAWCA przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ;
15. WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy.
16. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:
17. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
18. odkupienie konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez WYKONAWCĘ do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich rozliczenia wg cen za które zostały nabyte;
19. przejęcia od WYKONAWCY terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.
20. W określonych wyżej przypadkach ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru robót niewadliwych.
21. WYKONAWCA także w przypadku odstąpienia od umowy w całości:

1) udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z § 13 niniejszej umowy na roboty odebrane zgodnie z powyższymi ust. 5 i 6;

 2) wykona obowiązki określone w § 5 ust. 1.

1. W razie niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych powyżej w ust. 5-8 wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
2. W określonych wyżej przypadkach znajdują zastosowanie w szczególności postanowienia § 9 .

**§18**

1. Przedstawicielem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w ramach realizacji niniejszej umowy jest p. ……………………..….. , tel. ……………………….…….., email: …………….…………….
2. Przedstawicielem ze strony WYKONAWCY w ramach realizacji niniejszej umowy jest p. ………………………………, tel. ………………………, email: …………………………………
3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy (robót) WYKONAWCY, bądź osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą STRONĘ umowy. Nowy kierownik budowy (robót) musi uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO.
4. **Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO nie są uprawnieni do wydawania WYKONAWCY poleceń modyfikujących treść niniejszej umowy. Ryzyko wykonania takich poleceń przez WYKONAWCĘ bez akceptacji odpowiednich organów ZAMAWIAJĄCEGO, obciąża w całości WYKONAWCĘ.**

**~~Wydawane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO polecenia nie mogą dotyczyć zmian treści niniejszej umowy, ryzyko wykonania takich poleceń przez WYKONAWCĘ bez akceptacji odpowiednich organów ZAMAWIAJĄCEGO, obciąża w całości WYKONAWCĘ.~~**

**§19**

1. Zgodnie z art. 13,14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) STRONY informują, że są Administratorami danych osobowych osób reprezentujących STRONY niniejszej umowy oraz osób wskazanych w § 18 umowy. Dane kontaktowe do Administratorów:
	1. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia, mail skm@skm.pkp.pl;
	2. ……………………………………………………………………………………………………
2. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych z którymi można się skontaktować odpowiednio:
	1. pisząc na adres e-mail: daneosobowe@skm.pkp.pl lub telefonicznie: 58 721 29 69;
	2. pisząc na adres e- mail: ………………….. lub telefonicznie: …………………………..
3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o niniejszą umowę przetwarzane będą w celu jej zawarcia i realizacji, na podstawie:
	1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec osób reprezentujących STRONY,
	2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wobec osób, których STRONY wyznaczyły do realizacji zapisów niniejszej umowy;
	3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dotyczy, realizacji zapisów umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z niezrealizowaniem zapisów niniejszej umowy.
4. Administratorzy informują, że dane osobowe udostępniane będą innym podmiotom z którymi zawarto umowy powierzenia, państwowym służbom kontrolnym, kancelarii prawnej obsługującej administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
9. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 jest warunkiem umownym zawarcia niniejszej umowy i jej realizacji.
10. STRONY mają obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

**§20**

* 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
	2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
	1. WYKONAWCA najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Inspektorowi Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCEMU umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
	2. Inspektor Nadzoru nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
	3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
	4. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. Zmiana osób reprezentujących STRONY nie wymaga aneksu, jedynie zgłoszenia w formie pisemnej i akceptacji drugiej STRONY.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
	1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1,
	2. Oświadczenie – Załącznik nr 2,
	3. Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego znak SKMMU086.68.22,
	4. Decyzja środowiskowa o uwarunkowaniach,
	5. Dokumentacja projektowa,
	6. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
	7. Oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: SKMMU.086.68.22 wraz z kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie przedmiaru robót,
	8. Cennik – decyzja Prezesa Zarządu PKP SKM nr **63** ~~62~~/2022 z dnia 28.07.2022 r., stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

**§21**

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości **5%** ceny oferty brutto zawierającej podatek VAT, co stanowi kwotę ............................... zł, w formie ............................................................, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia - znak: SKMMU.086.68.22 - w tym zakresie.
2. Zabezpieczenie wnoszone jest najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) ZAMAWIAJĄCY przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. ZAMAWIAJĄCY zwróci, z zastrzeżeniem ust. 3 - 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) wartości Zabezpieczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. Pozostałe 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia będzie zwrócone w nieprzekraczalnym terminie, tj. 15 (słownie: piętnastego) dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
6. ZAMAWIAJĄCY zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.
7. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz ZAMAWIAJĄCY zwróci poprzez przekazanie WYKONAWCY oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.
8. Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się, w szczególności, nie wywiązanie się przez WYKONAWCĘ z realizacji umowy w terminie określonym w § 2 umowy.
9. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz poręczenia muszą być uprzednio zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**§22**

1. WYKONAWCA oświadcza, że:

1) nie zachodzą w stosunku do niej okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w szczególności:

a) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;

b) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;

c) wobec niego nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

d) jego beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli WYKONAWCA nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną);**

e) jego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli WYKONAWCA nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną).**

2. WYKONAWCA niezwłocznie poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie okoliczności, o których mowa w pkt 1 powyżej.

**§23**

**w związku z art. 11o Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych**

1. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikających, w szczególności z treści z art. 11 o ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia wiedzy WYKONAWCY w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym niż 14 (słownie: czternastu) dni według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących zamówienie oświadczenie obowiązany jest złożyć każdy z WYKONAWCÓW. ZAMAWIAJĄCY może zażądać złożenia oświadczenia nie częściej niż 2 (słownie: dwa) razy w każdym roku kalendarzowym.
2. ZAMAWIAJĄCY może wezwać WYKONAWCĘ do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących treści oświadczenia w terminie nie krótszym niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zażądać oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu także po zakończeniu wykonywania umowy nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało wykonywanie umowy i WYKONAWCA jest zobowiązany żądanie to spełnić.
4. Każdorazowo w przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie złoży oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów lub złożone oświadczenie, wyjaśnienia lub dokumenty będą niezgodne z prawdą, to WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) kwot brutto zapłaconych mu w danym roku przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących zamówienie kara umowna zostanie nałożona na nich solidarnie w przypadku, gdyby choć jeden z WYKONAWCÓW nie złożył oświadczenia.
5. ZAMAWIAJĄCY będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie stanu faktycznego podanego w oświadczeniu, wyjaśnieniach lub dokumentach wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest sygnatariuszem umowy korporacyjnej pn. Karta Grupy PKP zawartej w dniu 17 sierpnia 2022 r. i w wykonaniu zobowiązań w niej określonych ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do przekazywania PKP S.A. informacji i dokumentów powstałych w celu realizacji lub w związku z realizacją niniejszej umowy, czemu WYKONAWCA się nie sprzeciwia.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 2 do umowy

Adresat:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A 81-002 Gdynia

**OŚWIADCZENIE**

w związku z art. 11o Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „Ustawą o CIT”)

W imieniu ………………………………………………………………………………………….[[1]](#footnote-1) (dalej nazywanym WYKONAWCĄ) oświadczam/my, iż:

1. WYKONAWCA:
2. ma siedzibę pod adresem: …………………………………………………… ………………………………………………………...………………………………….[[2]](#footnote-2);
3. ma miejsce zamieszkania pod adresem:……………………………….. …………………………………………………….…………………………………..…[[3]](#footnote-3);
4. ma Zarząd (w rozumieniu art. 3 ust. 1a Ustawy o CIT) na terytorium: ……………………………………………….…………………………………………[[4]](#footnote-4);
5. Rzeczywistym właścicielem (w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy o CIT) WYKONAWCY jest/nie jest[[5]](#footnote-5) WYKONAWCA.
6. Rzeczywisty właściciel WYKONAWCY: [[6]](#footnote-6)

Załącznik nr 3

**Zadanie nr 2**

**UMOWA NR SKM- … /22**

**ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMU.086.68.22**

w dniu …………….. 2022 roku w Gdyni pomiędzy :

1/ **PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.** z siedzibą w 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414, reprezentowaną przez:

………………………………………………

………………………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:

2/ **……………………** z siedzibą w ………..…, ul. …………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, NIP …, Regon …, Kapitał Zakładowy … zł reprezentowaną przez:

................................................................

.................................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ lub zwanymi dalej łącznie STRONAMI,

 - o następującej treści

**§1**

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonaniaprace polegające na **wykonanie robót budowlanych związanych z budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa:**

**- Zadanie 2: budowa i uruchomienie malarni wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów.**

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i kosztorys ofertowy złożony wraz z ofertą.

* 1. Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z:
1. dokumentacją projektową;
2. warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej;
3. PN-EN;
4. Opisem przedmiotu zamówienia;
5. Decyzją środowiskową o uwarunkowaniach;
6. Specyfikacją Warunków Zamówienia dotyczącą postępowania przetargowego znak: SKMMU.086.68.22;
7. ofertą złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMU.086.68.22 wraz z kosztorysem ofertowym;
8. harmonogramem rzeczowo – finansowym;
9. pozwoleniem na budowę.
10. WYKONAWCA uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 2, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

**§2**

WYKONAWCA jest zobowiązany zrealizować przedmiot niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie:

Zadanie 2: do 31.12.2023 r.

**§3**

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być uzgodniony i zatwierdzony w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty zawarcia niniejszej umowy i będzie stanowił załącznik do umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym w ostatnim dniu danego miesiąca na następne 2 (słownie: dwa) miesiące.
3. ZAMAWIAJĄCY zatwierdza, lub odmawia zatwierdzenia zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty przedłożenia ich do zatwierdzenia.

**§4**

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń własnych WYKONAWCY. Koszty i ryzyka transportu ponosi WYKONAWCA.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
3. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą, Krajową lub Europejską Oceną Techniczną.
4. ZAMAWIAJĄCEMU lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.
5. WYKONAWCA zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 uzyskać od ZAMAWIAJĄCEGO lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową.

**§ 5**

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności:
2. sporządzenie przed rozpoczęciem realizacji robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją nie później niż 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy;
3. protokolarne przejęcie terenu budowy i rozpoczęcie prac w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty podpisania umowy;
4. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie;
5. terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy;
6. wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;
7. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
8. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;
9. oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;
10. skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót;
11. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy oraz dokumentów kierowników robót, wymaganych do zgłoszenia o rozpoczęciu robót;
12. współpraca z WYKONAWCĄ nr zadania 1 wyłonionym w przetargu na budowę malarni na stacji Gdynia Cisowa Postojowa w zakresie opisanym w OPZ;
13. podczas wykonywania robót WYKONAWCA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. i środowiska w tym norm obowiązujących;
14. informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia;
15. zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
16. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót, w tym rekultywację terenów zniszczonych podczas wykonywania prac budowlanych;
17. informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;
18. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;
19. wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej – dokonane zmiany winny zostać naniesione na wersji edytowalnej dokumentacji projektowej (dwg) i przekazane ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. dokumentacji papierowej;
20. stały kontakt z ZAMAWIAJĄCYM w sprawach prawidłowej realizacji umowy i przy czynnościach opisanych w § 11;
21. odpowiedzialność cywilna względem ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami.
22. WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
23. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych/wykonanych robót, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.
24. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie BHP, ochrony ppoż. i środowiska:
25. podczas wykonywania robót WYKONAWCA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. i środowiska w tym norm obowiązujących;
26. WYKONAWCA ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów „Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A”, obowiązującej u ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA otrzyma (za potwierdzeniem – integralną częścią umowy) specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wyciąg z ww. instrukcji wraz z listą poprzedzoną oświadczeniem do podpisania przez WYKONAWCĘ (podanie nazwy inwestycji/przedsięwzięcia, wykonawcy wraz z oświadczeniem „Oświadczam, że zapoznałem się z wyciągiem instrukcji „Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A” i zobowiązuję się, do przestrzegana przeze mnie oraz podległych mi pracowników” – podpisane przez wszystkich kierowników robót i inspektorów nadzoru).

„W sytuacjach szczególnych udostępnia się do zapoznania treść kompletnej w/w instrukcji. Podpisane listy zapoznania się (kopie), powinny być przechowywane i w razie potrzeby udostępniane do wglądu wraz z wyciągiem służbom kontrolnym ZAMAWIAJĄCEGO lub ratowniczym (w tym PSP), w celu ułatwienia przeprowadzenia działań. Oryginały podpisanych list zapoznania się winny zostać przekazane zwrotnie do ZAMAWIAJĄCEGO, po czym zostaną wpięte do obowiązującej umowy.”;

1. treść dokumentów, o których mowa w ust. 2 zostanie udostępniona WYKONAWCY przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy ze STRONY ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od przekazania placu budowy;
2. WYKONAWCA ma obowiązek zadbać aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narażenia życia lub niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, w tym, dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO;
4. podstawą dopuszczenia do prac pracowników WYKONAWCY na terenie ZAMAWIAJĄCEGO są:
5. aktualne szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne pracowników WYKONAWCY,
6. posiadanie i stosowanie przez pracowników WYKONAWCY wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego/roboczego,
7. nieodpłatne zapoznanie pracowników WYKONAWCY z zagrożeniami występującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO,
8. posiadanie przez pracowników WYKONAWCY stosownych kwalifikacji zawodowych.
9. WYKONAWCA, będzie delegował do pracy na terenie ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie takich pracowników (również w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), którzy spełniają wymagania określone w pkt. 6;
10. Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO ma prawo:
11. kontroli pracowników zatrudnionych przez WYKONAWCĘ, w miejscu wykonywania prac, na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. i środowiska,
12. wydawania poleceń/zaleceń w zakresie poprawy warunków pracy,
13. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia/procesu pracy, w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, zwłaszcza pracowników ZAMAWIAJĄCEGO,
14. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, w tym pracowników ZAMAWIAJĄCEGO;
15. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz mienia przy prowadzonych czynnościach;
16. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym modernizacji, rewitalizacji, rozbiórki, remontu, przebudowy obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw) jest WYKONAWCA;
17. odpady mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia lub koncesje, o których mowa w ustawie o odpadach, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji;
18. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe magazynowanie wytworzonych odpadów mając na uwadze właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Odpady powinny być systematycznie usuwane z terenu ZAMAWIAJĄCEGO;
19. WYKONAWCA jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko, ograniczając ilość wytwarzanych odpadów, emisje pyłów oraz gazów. Prace muszą być prowadzone w sposób zapobiegający przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska;
20. w przypadku wystąpienia szkody w środowisku WYKONAWCA zobowiązany jest do jej naprawienia na koszt własny;
21. WYKONAWCA robót zapewni maksymalne ograniczenie uciążliwości prowadzonych robót wobec osób trzecich, dóbr publicznych i innych, poprzez m.in. odpowiednią organizację pracy oraz właściwy dobór urządzeń i sprzętu;
22. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwych środków i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy i nieprzestrzeganiem przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska;
23. powyższe zapisy od pkt. 1 do pkt 16 dotyczą również pracowników podwykonawcy, jeśli WYKONAWCA zleci realizację prac w jakiejkolwiek części przez podwykonawcę.

**§ 6**

1. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową m.in. przez wskazane w ofercie osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganymi prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

**§ 7**

WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których ZAMAWIAJĄCY wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

**§ 8**

1. STRONY ustalają, że następujący zakres robót WYKONAWCA może wykonać za pomocą Podwykonawcy (lub Podwykonawców): ………………………
2. Pozostałe roboty WYKONAWCA wykona osobiście.
3. Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca mający stosowne doświadczenie, cieszący się dobrą opinią i znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zażądania od WYKONAWCY referencji dotyczących wykonanych przez Podwykonawcę prac budowlanych.
4. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą konieczna jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W celu uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA obowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU umowę z Podwykonawcą wraz z załącznikami lub jej projekt wraz z projektami załączników zawierający szczegółowy opis podwykonawcy oraz odpis KRS lub potwierdzenie wpisu do CEiDG Podwykonawcy. Jeżeli w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU umowy z podwykonawcą lub jej projektu ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że zgody udzielił. Zgoda nie może być udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury, w szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zgoda udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury jest nieważna.
5. Umowa z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności wg treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiany do umowy z Podwykonawcą wymagają zgody ZAMAWIAJĄCEGO w sposób analogiczny jak przy zgodzie na zawarcie umowy.
6. W umowie z Podwykonawcą winny znaleźć się następujące postanowienia:
7. odbiór przez WYKONAWCĘ robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO;
8. termin zapłaty winien być nie krótszy niż 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia skutecznego odbioru;
9. nie jest dopuszczalne zatrudnienie dalszych Podwykonawców;
10. odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także ZAMAWIAJĄCEMU;
11. wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie WYKONAWCY za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót;
12. winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego wynagrodzenie;
13. terminy płatności na rzecz Podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób aby były skorelowane z terminami płatności na rzecz WYKONAWCY;
14. jeden egzemplarz umowy winien być przeznaczony dla ZAMAWIAJĄCEGO.
15. W przypadku, jeżeli do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO był przedłożony projekt umowy z Podwykonawcą, WYKONAWCA obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU podpisany egzemplarz umowy wraz z załącznikami pod rygorem wstrzymania się przez ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia.
16. Egzemplarz umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą stanowić będzie załącznik do umowy niniejszej.
17. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne.
18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
19. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jak i końcowym, winien być określony zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę pod rygorem odmowy odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.
20. WYKONAWCA obowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z własną fakturą zestawienie należności Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców) za dany zakres Robót wraz z kopiami ich faktur i terminami płatności. WYKONAWCA może jednocześnie wskazać na piśmie ZAMAWIAJĄCEMU wynagrodzenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców), w celu bezpośredniej zapłaty na ich rachunki bankowe w trybie przekazu, o którym mowa poniżej. Takiej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO nie traktuje się, jako bezpośredniej zapłaty uprawniającej do odstąpienia od umowy. W przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie skorzysta z możliwości zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w trybie przekazu, to będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż 5 dni przed terminem płatności swojego wynagrodzenia dowody zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy tych dowodów może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności uwagi dotyczące braku zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wraz z ewentualnym oświadczeniem, iż rezygnuje z wyznaczenia dodatkowego terminu na zgłoszenie tych uwag.

13. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJACEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i obowiązek bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia są ograniczone do wysokości części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany zakres robót wynikający z umowy, zgodnie z art. 647 § 3 k.c.

16. W celu umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU jednoczesnej bezpośredniej zapłaty w celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie (w tym Podwykonawców objętych obowiązkiem zgłoszenia, których przedmiotem świadczenia są usługi lub dostawy), a zarazem zaspokojenia roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO przed  solidarną odpowiedzialnością wynikającą z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego WYKONAWCA zastrzega dla ZAMAWIAJĄCEGO prawo zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY w odpowiedniej części lub w całości bezpośrednio na rachunek Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców tytułem zaspokojenia należnego im wynagrodzenia. Zapłata nastąpi w kwotach wynikających z umów między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą lub Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami oraz wystawionych przez nich faktur lub rachunków, do wysokości części wynagrodzenia WYKONAWCY należnej za daną część Robót, po spełnieniu przesłanek wynikających z tych umów warunkujących zapłatę wynagrodzenia i po wskazaniu przez WYKONAWCĘ Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, na rzecz których należy dokonać zapłaty w tym trybie. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy stanowić będzie zarazem zaspokojenie wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego), z tym, że ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku zadośćuczynienia przekazowi, w zakresie, w jakim wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przekracza wysokość części wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót oraz z przedmiaru robót z kosztorysem stanowiących część Dokumentacji Projektowej . W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia WYKONAWCY przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia WYKONAWCY w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek Podwykonawcy.

1. W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ, WYKONAWCA ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU tej kwoty w całości, chyba że jej zapłata nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z ustępem 13 niniejszego paragrafu.
2. W razie sporu między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą odnośnie wynagrodzenia Podwykonawcy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z zapłatą kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA obowiązany jest pokryć te koszty i naprawić szkody w całości.
3. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu od WYKONAWCY kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy oraz związanych z tym poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY.
4. Naruszenie obowiązków WYKONAWCY wynikających z poprzedzających ustępów uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy w terminie określonym w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 9**

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:
2. przekazanie protokolarnie placu budowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni po podpisaniu umowy;
3. przekazanie WYKONAWCY w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę, natomiast w dniu podpisania umowy - dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią istotny element umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach;
4. bezpłatne wystawienie upoważnień do przebywania na terenie ZAMAWIAJĄCEGO;
5. bezpłatne zapoznanie parowników WYKONAWCY z zagrożeniami występującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Wszelkie inne usługi niż wskazane w ust. 1 realizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz WYKONAWCY, w tym również kary za opóźnienia, ZAMAWIAJĄCY będzie obciążał WYKONAWCĘ na podstawie cennika – decyzji Prezesa Zarządu PKP SKM nr **63** ~~62~~/2022 z dnia 28.07.2022 r, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

**§ 10**

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy, nietrzeźwa lub pozostająca pod wpływem środków odurzających.

**§ 11**

1. Odbiór częściowy i końcowy robót stanowiących przedmiot umowy ma przebiegać w następujący sposób:
2. podstawę rozpoczęcia odbioru częściowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ, podstawę odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez Kierownika Budowy oraz wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru, o zakończeniu robót przez WYKONAWCĘ;
3. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór częściowy nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór końcowy nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, powiadamiając WYKONAWCĘ na piśmie o terminie odbioru nie później niż 7 (słownie: siedmiu) dni przed odbiorem;
4. warunki odbioru końcowego szczegółowo zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

- pozyskanie wszelkich pozwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia,

- pozwolenia na emisję gazów do atmosfery,

- rozszerzenie decyzji na wytwarzanie odpadów wraz z nowym operatem ppoż. dot. miejsc magazynowania odpadów,

- pomiary czynników występujących w środowisku pracy;

1. WYKONAWCA w dniu zgłoszenia przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §5 ust.1 pkt 9 oraz 10;
2. z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;
3. odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez ZAMAWIAJĄCEGO;
4. koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym ponosi WYKONAWCA;
5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru końcowego jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt 3, powiadamiając WYKONAWCĘ o odmowie odbioru na piśmie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru i złożenia dokumentów, o których mowa w §5 ust.1;
6. **jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;**

~~jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;~~

1. STRONY postanawiają, że termin usunięcia przez WYKONAWCĘ wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie przeglądu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 (słownie: czternastu) dni, chyba, że w trakcie odbioru lub przeglądu STRONY postanowią inaczej;
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3.
3. Protokoły, o których mowa powyżej, sporządzane są na drukach obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO, których wzory dostarczy ZAMAWIAJĄCY w dniu odbioru.
4. Odbiory częściowe będą odbiorami wstępnymi dokonywanymi jedynie w celu umożliwienia wypłaty części wynagrodzenia. Nie będą one powodować wygaśnięcia zobowiązania WYKONAWCY w żadnej części, przejścia na ZAMAWIAJĄCEGO ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, potwierdzenia braku wad wykonanych robót i rozpoczęcia biegu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru końcowego.
5. Częstotliwość dokonywania odbiorów częściowych – umożliwia się dokonanie odbiorów częściowych, nie częściej niż raz w miesiącu, do łącznej wartości 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) wynagrodzenia brutto całego zadania, o którym mowa w paragrafie 14 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 12**

Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia;
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
3. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych. Postanowienia §17 ust. 1 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

Postanowienia §13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

**§ 13**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej umowy ……. - (słownie: ……………………….-) miesięcy okresu gwarancji jakości oraz udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.
2. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez obie STRONY umowy protokołu końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.
3. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 lub z niego wynikających, jeżeli reklamował wadę przed upływem danego terminu.
4. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie, określonym w §11 ust.1 umowy lub w terminie uzgodnionym przez STRONY.
5. W razie nieusunięcia wad przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 4, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.
6. Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie wskazanym w ust. 1, przedłuża stosownie okresy gwarancji i rękojmi udzielonych przez WYKONAWCĘ na wykonany przedmiot umowy.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

**§ 14**

1. Za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie całości przedmiotu umowy w zakresie:

**Zadania nr 2** - STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w wysokości **… zł netto (słownie: … zł, …/100).** Do podanych wartości wynagrodzenia doliczony zostanienależny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującym prawem zgodnie z Ofertą WYKONAWCY stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty towarzyszące pośrednio lub bezpośrednio wykonaniu umowy.

1. Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY nr ……………………………………………………………..., z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Płatność faktur częściowych odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowi podpisany przez WYKONAWCĘ, Kierownika Budowy i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO „Protokół częściowego odbioru wykonanych robót” stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Faktury częściowe nie mogą łącznie obejmować więcej niż 80% (słownie: siedemdziesięciu) kwoty brutto całego zadania wskazanej w ust. 1.
3. Płatność faktury końcowej odbędzie się w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie stwierdzającego istnienia wad istotnych.
4. STRONY ustalają, że wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne wyłącznie na rachunek WYKONAWCY wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej ZAMAWIAJĄCEMU fakturze – przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ww. Ustawy. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z umową zostanie WYKONAWCY zwrócona bez księgowania, a ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Uchybienie terminu zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnia WYKONAWCĘ do naliczenia odsetek wynikających z ustawy.
7. STRONY ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy przez którąkolwiek ze STRON - druga STRONA może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.
8. WYKONAWCA wyraża zgodę na wystawianie ZAMAWIAJĄCEMU faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami).
9. E-faktury, korekty e-faktur, duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT) z następujących adresów:

z adresu WYKONAWCY: ……………………….: na adres ZAMAWIAJĄCEGO: faktura@skm.pkp.pl,

z adresu ZAMAWIAJĄCEGO: e.faktura@skm.pkp.pl na adres WYKONAWCY: ……………………………

1. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. Ustawy.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
3. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.

**§ 15**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
2. za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy - w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto określonego §14 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi – w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 na usunięcie wad,
4. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy.
5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 30% (słownie: trzydziestu procent) wynagrodzenia netto określonego w paragrafie 14 ust. 1.
6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY/PODWYKONAWCY, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz Ministra ds. transportu, Departamentu Budżetu i Departamentu Kolejnictwa. WYKONAWCA/ PODWYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić.

**§16**

1. STRONY mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej STRONY rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: wojna, strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których STRONY nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

**§17**

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w całości albo w części gdy:
2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3. WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni;
4. WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;
5. WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;
6. wszczęte zostanie wobec WYKONAWCY postępowanie egzekucyjne, skierowane bądź do przedmiotów majątkowych służących wykonywaniu niniejszej umowy, bądź powodujące zagrożenie płynności finansowej WYKONAWCY.
7. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do terminu określonego w § 2 przedłużonego o 3 (słownie: trzy) miesiące. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo z oświadczeniem zostanie oddane w placówce pocztowej.
8. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia bez podania przyczyny odbioru robót, bądź bez podania przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru.
9. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności.
10. W przypadku odstąpienia od umowy, WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają ponadto następujące obowiązki szczegółowe:
11. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt STRONY, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
12. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
13. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada;
14. w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4 WYKONAWCA przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ;
15. WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy.
16. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:
17. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
18. odkupienie konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez WYKONAWCĘ do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich rozliczenia wg cen za które zostały nabyte;
19. przejęcia od WYKONAWCY terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.
20. W określonych wyżej przypadkach ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru robót niewadliwych.
21. WYKONAWCA także w przypadku odstąpienia od umowy w całości:

 1) udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z § 13 niniejszej umowy na roboty odebrane zgodnie z powyższymi ust. 5 i 6;

2) wykona obowiązki określone w § 5 ust. 1.

1. W razie niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych powyżej w ust. 5-8 wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
2. W określonych wyżej przypadkach znajdują zastosowanie w szczególności postanowienia § 9.

**§18**

1. Przedstawicielem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w ramach realizacji niniejszej umowy jest p. ……………………………… , tel. ………………………, email: ………………………………….
2. Przedstawicielem ze strony WYKONAWCY w ramach realizacji niniejszej umowy jest p. ………………………………, tel. ………………………, email: …………………………………
3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy (robót) WYKONAWCY, bądź osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą STRONĘ umowy. Nowy kierownik budowy (robót) musi uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO.
4. **Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO nie są uprawnieni do wydawania WYKONAWCY poleceń modyfikujących treść niniejszej umowy. Ryzyko wykonania takich poleceń przez WYKONAWCĘ bez akceptacji odpowiednich organów ZAMAWIAJĄCEGO, obciąża w całości WYKONAWCĘ.**

**~~Wydawane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO polecenia nie mogą dotyczyć zmian treści niniejszej umowy, ryzyko wykonania takich poleceń przez WYKONAWCĘ bez akceptacji odpowiednich organów ZAMAWIAJĄCEGO, obciąża w całości WYKONAWCĘ.~~**

**§19**

1. Zgodnie z art. 13,14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) STRONY informują, że są Administratorami danych osobowych osób reprezentujących STRONY niniejszej umowy oraz osób wskazanych w § 18 umowy. Dane kontaktowe do Administratorów:
	1. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia, mail skm@skm.pkp.pl;
	2. ……………………………………………………………………………………………………
2. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych z którymi można się skontaktować odpowiednio:
	1. pisząc na adres e-mail: daneosobowe@skm.pkp.pl lub telefonicznie: 58 721 29 69;
	2. pisząc na adres e- mail:………………….. lub telefonicznie:…………………………..
3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o niniejszą umowę przetwarzane będą w celu jej zawarcia i realizacji, na podstawie:
	1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec osób reprezentujących STRONY,
	2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wobec osób, których STRONY wyznaczyły do realizacji zapisów niniejszej umowy;
	3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dotyczy, realizacji zapisów Umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z niezrealizowaniem zapisów niniejszej umowy.
4. Administratorzy informują, że dane osobowe udostępniane będą innym podmiotom z którymi zawarto umowy powierzenia, państwowym służbom kontrolnym, kancelarii prawnej obsługującej administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
9. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 jest warunkiem umownym zawarcia niniejszej umowy i jej realizacji.
10. STRONY mają obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

**§20**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
3. roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
4. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
5. WYKONAWCA najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Inspektorowi Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCEMU umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
6. Inspektor Nadzoru nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
8. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
9. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
10. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON umowy.
11. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. Zmiana osób reprezentujących STRONY nie wymaga aneksu, jedynie zgłoszenia w formie pisemnej i akceptacji drugiej STRONY.
12. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
	1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1,
	2. Oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: SKMMU.086.68.22 wraz z kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie przedmiaru robót,
	3. Oświadczenie - Załącznik nr3,
	4. Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego znak SKMMU086.68.22,
	5. Dokumentacja projektowa,
	6. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
	7. Cennik – decyzja Prezesa Zarządu PKP SKM nr **63** ~~62~~/2022 z dnia 28.07.2022 r., stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

**§21**

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości **5%** ceny oferty brutto zawierającej podatek VAT, co stanowi kwotę ............................... zł, w formie ............................................................, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia - znak: SKMMU.086.68.22 - w tym zakresie.
2. Zabezpieczenie wnoszone jest najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) ZAMAWIAJĄCY przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Zamawiający zwróci, z zastrzeżeniem ust. 3 - 70% (słownie: siedemdziesiąt) wartości Zabezpieczenia w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. Pozostałe 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia będzie zwrócone w nieprzekraczalnym terminie, tj. 15 (słownie: piętnastego) dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
6. ZAMAWIAJĄCVY zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.
7. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz ZAMAWIAJĄCY zwróci poprzez przekazanie WYKONAWCY oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.
8. Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się, w szczególności, nie wywiązanie się przez WYKONAWCĘ z realizacji umowy w terminie określonym w § 2 umowy.
9. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz poręczenia muszą być uprzednio zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**§22**

1. WYKONAWCA oświadcza, że:

1) nie zachodzą w stosunku do niej okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w szczególności:

a) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;

b) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;

c) wobec niego nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

d) jego beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli WYKONAWCA nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną),**

e) jego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli WYKONAWCA nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną).**

2. WYKONAWCA niezwłocznie poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie okoliczności, o których mowa w pkt 1 powyżej.

**§23**

**w związku z art. 11o Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych**

1. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikających, w szczególności z treści z art. 11 o ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia wiedzy WYKONAWCY w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym niż 14 (słownie: czternastu) dni według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących zamówienie oświadczenie obowiązany jest złożyć każdy z WYKONAWCÓW. ZAMAWIAJĄCY może zażądać złożenia oświadczenia nie częściej niż 2 (słownie: dwa) razy w każdym roku kalendarzowym.
2. ZAMAWIAJĄCY może wezwać WYKONAWCĘ do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących treści oświadczenia w terminie nie krótszym niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zażądać oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu także po zakończeniu wykonywania umowy nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało wykonywanie umowy i WYKONAWCA jest zobowiązany żądanie to spełnić.
4. Każdorazowo w przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie złoży oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów lub złożone oświadczenie, wyjaśnienia lub dokumenty będą niezgodne z prawdą, to WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) kwot brutto zapłaconych mu w danym roku przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących zamówienie kara umowna zostanie nałożona na nich solidarnie w przypadku, gdyby choć jeden z WYKONAWCÓW nie złożył oświadczenia.
5. ZAMAWIAJĄCY będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie stanu faktycznego podanego w oświadczeniu, wyjaśnieniach lub dokumentach wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest sygnatariuszem umowy korporacyjnej pn. Karta Grupy PKP zawartej w dniu 17 sierpnia 2022 r. i w wykonaniu zobowiązań w niej określonych ZAMAWIAJACY jest zobowiązany do przekazywania PKP S.A. informacji i dokumentów powstałych w celu realizacji lub w związku z realizacją niniejszej umowy, czemu WYKONAWCA się nie sprzeciwia.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄC**Y

Załącznik nr 3 do umowy

Adresat:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A 81-002 Gdynia

**OŚWIADCZENIE**

w związku z art. 11o Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „Ustawą o CIT”)

W imieniu ………………………………………………………………………………………….[[7]](#footnote-7) (dalej nazywanym WYKONAWCĄ) oświadczam/my, iż:

1. WYKONAWCA:
2. ma siedzibę pod adresem: …………………………………………………… ………………………………………………………...………………………………….[[8]](#footnote-8);
3. ma miejsce zamieszkania pod adresem:……………………………….. …………………………………………………….…………………………………..…[[9]](#footnote-9);
4. ma Zarząd (w rozumieniu art. 3 ust. 1a Ustawy o CIT) na terytorium: ……………………………………………….…………………………………………[[10]](#footnote-10);
5. Rzeczywistym właścicielem (w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy o CIT) WYKONAWCY jest/nie jest[[11]](#footnote-11) WYKONAWCA.
6. Rzeczywisty właściciel WYKONAWCY: [[12]](#footnote-12)

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 4****OŚWIADCZENIE** |

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 …..........................................., dnia …..............................

 */ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.68.22.

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 5**

**DOŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa – znak: SKMMU.086.68.22, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

**Dotyczy zadania nr 1:**

Wymagane jest zrealizowanie przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia polegającego na: budowie, przebudowie, modernizacji lub remontu nawierzchni kolejowej o wartości minimum 300.000,00 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.

**Dotyczy zadania nr 2:**

Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na:

- Budowie, przebudowie bądź modernizacji co najmniej dwóch obiektów (hal) o kubaturze min 7 500,00 m3 O łącznej wartości min. 3.000.000,00 zł netto w tym minimum jedno zamówienie o wartości 2.000.000,00 zł netto w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu

- Budowie co najmniej dwóch ciągów technologicznych (stanowisk) do malowania pojazdów szynowych o łącznej wartości min. 5.000.000,00 zł netto, w tym minimum jedno zamówienie o wartości 3.000.000,00 zł netto, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Przedmiot zamówienia****(zgodnie z pkt 2.5 ppkt 6 i 7 SWZ)** | **Wartość zamówienia w zł netto** | **Czas realizacji** |
| **początek** | **koniec** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga**: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia **dokumentów potwierdzających należyte wykonanie** wyszczególnionych w tabeli zamówień.

W przypadku udziału w obu zadaniach, prosimy o wyszczególnienie, które referencje dotyczą, którego z zadań.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_.2022 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK nr 6****Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia****znak: SKMMU.086.68.22** |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **lp.** | **Imię i nazwisko** | **Specjalność uprawnień** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Podstawa do dysponowaniana użytek realizacji zamówienia w ramach postępowania SKMMU.086.68.22** |  |
| 1 |   |   |   |  |  |
| 2 |   |   |   |   |  |
| 3 |   |   |   |   |  |
| 4 |   |   |   |   |  |
| 5 |   |   |   |   |  |
| 6 |   |   |   |   |  |
| 7 |   |   |   |   |  |
| 8 |   |   |   |   |  |
| 9 |   |   |   |   |  |
| 10 |   |   |   |   |  |

**SKMMU.086.68.22** **Załącznik nr 7 do SWZ**

 ........................................

 (miejscowość, data)

..............................................................

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

**Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE**

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Na potrzeby zamówienia publicznego: **nr SKMMU.086.68.22**

**pn. wykonanie robót budowlanych związanych z budową malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa:**

**Zadanie 1: budowa toru zewnętrznego wraz z rozjazdem;**

**Zadanie 2: budowa i uruchomienie malarni wraz ze stanowiskiem przygotowania wagonów** dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oświadczam, że **Wykonawca nie jest**:

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
4. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
5. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega- w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Tym samym oświadczam, iż:

nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576.

Oświadczam również, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Oświadczam jednocześnie, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji ww. informacji w przypadku zaistnienia zmian ich dotyczących – niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.

**UWAGA:**

**w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Konsorcjum lub spółki cywilnej, oświadczenie składa oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej.**

1. Podać dokładną nazwę i nr NIP Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podać dokładny adres i kraj siedziby Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi. Podać dokładny adres i kraj miejsca zamieszkania siedziby Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podać nazwę kraju i terytorium, w szczególności należy podać nazwę kraju lub terytorium wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600), Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. 2022 poz.341) oraz z aktach prawnych zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie i obwieszczenie. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wypełnić w razie wpisanie w punkcie 2 Oświadczenia, iż rzeczywistym właścicielem Wykonawcy nie jest Wykonawca. W przeciwnym przypadku wpisać „Nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-6)
7. Podać dokładną nazwę i nr NIP Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-7)
8. Podać dokładny adres i kraj siedziby Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi. Podać dokładny adres i kraj miejsca zamieszkania siedziby Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Podać nazwę kraju i terytorium, w szczególności należy podać nazwę kraju lub terytorium wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600), Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. 2022 poz.341) oraz z aktach prawnych zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie i obwieszczenie. [↑](#footnote-ref-10)
11. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wypełnić w razie wpisanie w punkcie 2 Oświadczenia, iż rzeczywistym właścicielem Wykonawcy nie jest Wykonawca. W przeciwnym przypadku wpisać „Nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-12)