O p i s   p r z e d m i o t u   z a m ó w i e n i a

wymiany rozjazdów zwyczajnych SKM nr 51, 52, 53 i 54 na stacji Gdańsk Wrzeszcz w torach nr 501 i 502 o danych technicznych R-300, skos 1:9, 49E1

Przewidziane jest wykonanie następujących robót:

- Wymiana rozjazdów zwyczajnych nr 51, 52, 53 i 54, R-300, skos 1:9 typ nawierzchni 49E1 na podrozjazdnicach drewnianych na rozjazdy zwyczajne R- 300, skos 1:9 typ nawierzchni 49E1 na podrozjazdnicach betonowych.

- Wymiana podkładów drewnianych na betonowe PS94, szyn 49E1 na nowe tego samego typu na wszystkich wstawkach międzyrozjazdowych .

- Wymiana podkładów i szyn jw. przed rozjazdami zgodnie z kilometracją od km 3.742 na betonowe PS 94, za rozjazdami na odcinku 15,7 m do km 3.893 tor 501 i 14,6 m do km 3.936 tor 502 wymiana podkładów drewnianych na betonowe PS94

( podsypka i szyny wymienione przy robotach peronowych).

- Na całym odcinku robót od km 3.742 dla obu torów do km 3.877 tor 501 i do km 3.921 dla toru 502 wymiana podsypki tłuczniowej o grubości 30 cm pod podrozjazdnicą betonową, wykonanie warstwy wzmacniającej (filtrującej) z klińca o grubości 15 cm, nadanie warstwie podtorza spadku 3% zgodnie z projektem i ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej pod kliniec.

- Wykonanie drenażu francuskiego zgodnie z projektem na długości 178 m.

- Prace wymiany rozjazdów, regulacji torów i rozjazdów w planie i profilu należy wykonać zgodnie z projektem „ Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla PKP Szybka  Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  - Wymiana rozjazdów nr 51,52,53 i 54 SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz.

- Materiały z demontażu rozjazdów, torów i łączników międzyrozjazdowych  podkłady, podrozjazdnice i stal należy zwieźć na stację Gdynia Cisowa Postojowa.

- Urobek starej podsypki i warstwy wzmacniającej należy usunąć zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Dostawa materiałów do wykonania robót, zapewnienie sprzętu i wykonanie robót leży po stronie wykonawcy.

- Czasookres wykonania robót  - wiosna 2014 rok – cztery zamknięcia weekendowe toru , dwa na tor 501 i dwa na tor 502 , w czasie piątek późny  wieczór do poniedziałku w nocy nad ranem. ( szczegóły do ustalenia z Głównym Dyspozytorem SKM).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu na budowle i urządzenia tego wymagające oraz deklaracje zgodności typu jeżeli wymóg taki znajduje się na świadectwie.

- Wysokość podsypki tłuczniowej pod zwrotnicą i szynami w rozjeździe określa się zgodnie z SKM – Id 4 (D-6) na wysokość 5 cm poniżej stopki szyny.

- Do napędu rozjazdów zostaną zastosowane istniejące łoża i napędy zwrotnicowe.

- Demontażu i zabudowy urządzeń srk dokona Wykonawca robót pod nadzorem uprawnionych monterów srk SKM.

- Demontaż i ponowny montaż urządzeń eor należy do wykonawcy robót.

- Po zakończeniu robót torowych należy dokonać sprawdzenia położenia sieci trakcyjnej.

- Wykonawca robót udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej  gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.