dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250                           i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania oraz modyfikację SIWZ.

Modyfikacja SIWZ

1. Zamawiający modyfikuje następujące zapisy w SIWZ:

1)  w  Projekcie Umowy (Tom II SIWZ) w § 5 ust. 1 pkt 10 dodaje się na końcu przed średnikiem treść: „i dokumentów wykazujących zezwolenie na eksploatację urządzeń technicznych zgodnie z ustawą o dozorze technicznym”;

2) w  Projekcie Umowy (Tom II SIWZ) w § 5 ust. 1 dodaje się  nowy ustęp 14 o treści:

„14. W przypadku wykonywania robót związanych z obiektami, których okresy odpowiedzialności innych wykonawców i dostawców wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady  nie upłynęły, a także w sąsiedztwie takich obiektów Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków pozwalających  zachować uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości- listę takich obiektów Zamawiający przekaże Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.”

3) w Projekcie Umowy w  § 8 ust.6 pkt 5 (Tom II SIWZ) dodaje się na końcu, przed średnikiem treść: „ustalonego na podstawie Rozbicia Ceny Ryczałtowej (Wykazu cen)”;

4)  w Projekcie Umowy w  § 8 ust. 11 (Tom II SIWZ) w zdaniu drugim w miejsce treści „ust. 13” wstawia się treść „ust. 12”;

5) w Projekcie Umowy w  § 8 ust. 11 (Tom II SIWZ) treść po zakończeniu zdania drugiego zaczynającą się od numeru „12” przenosi się do nowego akapitu, jako ust. 12.

6) w Projekcie Umowy w  § 8 ust. 14 (Tom II SIWZ) na końcu w miejsce treści „ust. 13” wstawia się treść „ust. 12”;

7) w Projekcie Umowy w  § 14 ust. 6 (Tom II SIWZ) na końcu w miejsce treści „§ 8 ust. 13” wstawia się treść „§ 8 ust. 12”;

8) Postanowienie § 11 ust. 3  Projektu Umowy (Tom II SIWZ) otrzymuje treść:

„Strony przewidują dokonywanie odbiorów częściowych nie częściej niż raz z miesiącu. Odbiory częściowe będą odbiorami wstępnymi dokonywanymi jedynie w celu umożliwienia wypłaty części wynagrodzenia. Nie będą one powodować wygaśnięcia zobowiązania Wykonawcy w żadnej części, przejścia na Zamawiającego ryzyka zniszczenia lub  uszkodzenia wykonanych robót, potwierdzenia braku wad wykonywanych robót i rozpoczęcia biegu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru końcowego.”

9) Postanowienie § 14 ust. 3  Projektu Umowy (Tom II SIWZ) otrzymuje treść:

„Płatność faktur częściowych  będzie dokonywana w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowi podpisany przez  WYKONAWCĘ, Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego „Protokół częściowego odbioru wykonanych robót” stanowiących przedmiot niniejszej umowy wraz z załączoną tabelą rozliczeń częściowych, podpisaną przez Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru Inwestora . W przypadku braku przedstawienia przez WYKONAWCĘ harmonogramu rzeczowo-finansowego lub w przypadku, jeżeli ZAMAWIAJĄCY z uzasadnionych przyczyn odmówi jego uzgodnienia ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo wstrzymać się z zapłatą faktur częściowych.   Tabela rozliczeń częściowych będzie sporządzana na podstawie Rozbicia Ceny Ryczałtowej (Wykazu Cen) , a podstawą wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będą ceny określone w poszczególnych pozycjach Rozbicia Ceny Ryczałtowej (Wykazu Cen) oraz procentowe zaawansowanie wykonanych  robót w tych pozycjach określone w Protokole częściowego odbioru wykonanych robot wraz z tabela rozliczeń częściowych. W przypadku, gdyby roboty wykonane były wadliwie do rozliczenia uwzględnione zostanie procentowe  zaawansowanie robót niewadliwych."

10) Postanowienie § 14 ust. 4  Projektu Umowy (Tom II SIWZ) otrzymuje treść:

„Wynagrodzenie WYKONAWCY rozliczone w ramach faktur częściowych nie może   przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.”

11) w Projekcie Umowy postanowienie § 15 ust.1 pkt 3 (Tom II SIWZ)  otrzymuje następującą treść:

„z tytułu naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania WYKONAWCY w przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.”

12) w Projekcie Umowy (Tom II SIWZ)  w § 15 ust.1 dodaje się pkt 4 o treści:

„za przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania robót określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-3 Umowy – w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.”

13) w Projekcie Umowy w  § 17 ust. 3 pkt 3 (Tom II SIWZ) dodaje się na końcu przed średnikiem treść”  „– strony będą zobowiązane w takim przypadku do niezwłocznej zmiany umowy poprzez zmianę stawki VAT przy pozostawieniu niezmienionej wysokości kwoty netto wynagrodzenia”

14) w Projekcie Umowy w  § 17 ust. 3 pkt 5 (Tom II SIWZ) otrzymuje treść: „zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 632 § 2 kodeksu cywilnego, innymi niż wynikające z pozostałych postanowień niniejszego paragrafu”;

15) w Projekcie Umowy w  § 18 ust. 1 pkt 4 (Tom II SIWZ), dodaje się na końcu przed średnikiem treść: „protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem ich odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ; do odbioru  zastosowanie będą mieć postanowienia § 11 niniejszej umowy; ZAMAWIAJĄCY może nakazać usunięcie także tych robót , które były uprzednio przedmiotem odbioru częściowego w przypadku, jeżeli będą dotknięte wadami istotnymi lub w przypadku braku stosownych dokumentów określonych w § 5 ust. 1 pkt 10 i 19.”

16) w Projekcie Umowy (Tom II SIWZ),w  § 18 ust. 1 dodaje się pkt 6 o treści:

„WYKONAWCA w sytuacjach opisanych w pkt 3 i 4 powyżej wystawi fakturę na różnicę pomiędzy należnościami wypłaconymi na podstawie faktur częściowych , a wartością robót odebranych stosownie do punktów poprzedzających; w przypadku, nadwyżki wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur częściowych Wykonawca będzie zobowiązany ją zwrócić na zasadzie art. 494 Kodeksu cywilnego”

17) w Projekcie Umowy postanowienie § 20 ust.1 (Tom II SIWZ)  otrzymuje następującą treść:  „WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 10 % ceny oferty zawierającej podatek VAT, a jeżeli obowiązek zapłaty tego podatku obciąża Zamawiającego – na kwotę stanowiącą 10% ceny oferty powiększonej o należny podatek VAT,  co stanowi kwotę ............................... zł., w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

18) W Instrukcji dla Wykonawców (Tom I SIWZ) pkt 21.1 otrzymuje następująca treść: „Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny oferty zawierającej podatek VAT, a jeżeli obowiązek zapłaty tego podatku obciąża Zamawiającego – na kwotę stanowiącą 10% ceny oferty powiększonej o należny podatek VAT, najpóźniej w momencie zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.”

19) w Projekcie Umowy w postanowienie § 20 ust.2 (Tom II SIWZ)  dodaje się na końcu , przed kropką treść: „oraz braku lub opóźnienia zwrotu Zamawiającemu przez Wykonawcę  wynagrodzenia  zapłaconego podwykonawcy.”

20) Dotychczasową treść Załącznika Nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców (Tom I SIWZ) „Formularz zawierający Rozbicie Ceny Ryczałtowej (Wykaz cen)” zastąpiona zostaje treścią jak w załączeniu.

21) W §19 ust. 1 Projektu Umowy dopisuje się pkt 9 o treści

„9) branża architektoniczna .................................. – upr. bud. nr .................................................”

Odpowiedzi na zadane pytania

- Do dokumentacji przetargowej został dołączony tom V Forum Radunia. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja zawarta w tym tomie została załączona informacyjnie i nie należy jej wyceniać.

Odpowiedź:

Dokumentacja zawarta w tomie V Forum Radunia została zawarta informacyjnie i nie jest elementem zamówienia. Natomiast ze względu na planowane wcześniejsze wykonanie prac spółki Forum Radunia pomiędzy wiaduktami w ciągu Al. Armii Krajowej i w ciągu ul. Hucisko, Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie przez Wykonawcę kosztów związanych z prowadzeniem prac (w zakresie wykonania infrastruktury kolejowej) w “tunelu” utworzonym przez obiekt inżynieryjny - przekrycie płytą żelbetową wykopu kolejowego.

- Dotyczy wzoru umowy §14 ust. 3 – prosimy o zmianę fakturowania kwartalnego na miesięczne.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał odpowiedniej zmiany Projektu umowy.

- Dotyczy wzoru umowy §14 ust. 4 – prosimy o zmianę sumy faktur częściowych i wprowadzenie zapisu: „Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone w ramach faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał odpowiedniej zmiany Projektu umowy.

- Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Oferentom na stronie internetowej przedmiotowego przetargu przedmiarów robót poszczególnych branż, które stanowiłyby materiał pomocniczy w rzetelnym przygotowaniu wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie ma obowiązku publikowania przedmiaru robot. Przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.

w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Czy Zamawiający zgadza się na podzlecenie całości zamówienia?

Odpowiedź:

Tak

- Dot. pkt 4.1.4 SIWZ Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że wobec braku prawnej możliwości oddziaływania na pozostałych Wykonawców innych Zamawiających to Zamawiający ( SKM, PKP PLK i Spółka Miasta Gdańsk) doprowadzą do ustalenia i wzajemnego przestrzegania terminów realizacji poszczególnych robót przez zatrudnionych przez te podmioty Wykonawców ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że:

-	w ramach koordynacji oczekuje od Wykonawcy zapewnienia dostępu pozostałym Wykonawcom w zakresie transportu, organizacji procesu budowlanego itp., a także uzgodnienia i dokonania porozumień z pozostałymi Wykonawcami, umożliwiających realizację celów wszystkich inwestorów wraz z opracowaniem lub pozyskaniem odpowiednich dokumentów (uzgodnienia, protokoły, notatki itp.) potwierdzających synchronizację działań i uzgodnienia harmonogramowe wszystkich Wykonawców,

-	skutki związane z nieprzestrzeganiem uzgodnionych terminów realizacji poszczególnych robót przez pozostałych Wykonawców nie obciążają Wykonawcy. W takich przypadkach, każdorazowo decyzję o dalszych działaniach i ewentualnych zmianach w harmonogramie będzie podejmował Zamawiający.

- Dot. §8.6.1.5 umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, zasadności przedmiotowego zapisu w przypadku, w którym odmowa akceptacji zobowiązania fin. Głównego Wykonawcy wobec Podwykonawcy, powyżej określonej kwoty, zwalnia Inwestora z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia umożliwiając tym samym wykonanie przedmiotu umowy GW w przypadku jego wadliwego oszacowania (danego elementu robót)?!

Odpowiedź:

Oszacowania elementu robót dokona Wykonawca w formularzu Rozbicie Ceny Ryczałtowej (Wykazie cen) w granicach określonych w preambule do tego formularza zgodnie z  treścią opublikowaną w dniu dzisiejszym.  Zamawiający nie może wziąć na siebie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenia podwykonawców bez kontroli wysokości tych wynagrodzeń, ponieważ w skrajnym wypadku może to doprowadzić do sytuacji, gdy solidarne zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzeń wobec podwykonawców przewyższy wartość całego wynagrodzenia ryczałtowego.

zapewnia nadzór autorski projektanta.

- Dot. §18.5.2 umowy Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że odstąpienie ma skutek na przyszłość tzn Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §5 ust. 1 po dacie odstąpienia przez Zamawiającego? W innym wypadku, okaże się, że pomimo odstąpienia Wykonawca ma realizować nie wykonane do dnia odstąpienia postanowienia umowne co jest sprzeczne z ideą odstąpienia od umowy nawet ze skutkiem ex nunc.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odstąpienie od umowy w całości, będzie mieć skutek także na przeszłość. Jednak jest możliwe i uzasadnione uregulowanie obowiązków stron na wypadek odstąpienia od umowy. W celu usunięcia niejasności modyfikuje się treść §18 ust. 5 Projektu  umowy (Tom II SIWZ)  w ten sposób, iż otrzymuje on treść:

„Wykonawca także w przypadku odstąpienia od umowy całości przez którąkolwiek ze stron:

- Udziela gwarancji i rękojmi na roboty, które zostaną odebrane stosownie do punktów 3 i 4 ust. 3 powyżej.

- W stosunku do robót określonych w punktach 3 i 4 ust. 3 powyżej Wykonawca wykona obowiązki określone w § 5 ust. 1 pkt 10 i 19.”

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną i wg jego wiedzy odzwierciedla ona stan faktyczny w zakresie warunków realizacji według dostępnych  Zamawiającemu danych z zastrzeżeniem dodatkowych informacji zawartych w SIWZ, w szczególności w Tomie I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 4.1.7, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca ma obowiązek zbadać, czy dokumentacja przedstawiona przez Zamawiającego jest wystarczająca i kompletna, co wynika z § 1 ust. 3 projektu umowy oraz z przepisu art. 651 Kodeksu cywilnego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 28) Projektu umowy wykonanie wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie może potwierdzić, iż brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, ponieważ każdorazowo rozkład obowiązków i ryzyka należy rozpatrywać w świetle obowiązujących przepisów oraz SIWZ.  Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie musi uwzględniać w ofercie kosztów prac wynikających z ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego wadami dokumentacji projektowej, których nie mógł stwierdzić przed złożeniem oferty.

- W nawiązaniu do postanowienia pkt. XVIII SIWZ oraz § 14 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje stałe w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź :

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje realizację zamówienia polegającą na wykonaniu wszelkich prac:

- które wynikają z projektu, włącznie z tymi, które nie są w nim wymienione lub wskazane, ale są niezbędne dla wykonania prac wskazanych w dokumentacji projektowej i przetargowej, rozumianych jako osiągnięcie założonego celu

- lub są oczywistą lub technologiczną pochodną prac wskazanych w dokumentacji projektowej i przetargowej

- lub zostały określone lub mogły zostać określone podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę w celu przygotowania oferty

- oraz z uwzględnieniem obowiązków Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 28) Projektu umowy polegających na wykonaniu wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przepisem art. 632 § 1 k.c. wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także prace nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, chyba , że co innego wynika z treści SIWZ lub obowiązujących  przepisów. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie musi uwzględniać w ofercie kosztów prac wynikających z ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego wadami dokumentacji projektowej, których nie mógł stwierdzić przez złożeniem oferty.

Zamawiający wpisał w Projekcie umowy dopuszczalność zmiany umowy w przypadkach określonych w  § 17 Projektu umowy m.in. ust. 1 pkt 3 (wady dokumentacji projektowej) i pkt 5 (odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe) oraz ust. 3 pkt 7 (znalezisko archeologiczne).  W przypadku zaistnienia sytuacji objętych zakresem tych postanowień decyzja będzie  podejmowana na podstawie konkretnych okoliczności . Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku  zaistnienie opisanych  sytuacji będzie prowadzić do zwiększenia kosztów i wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza takiego standardowego postępowania. W przypadku zaistnienia sytuacji objętej zakresem postanowienia § 17 ust. 1 pkt 5 Projektu umowy decyzja będzie  podejmowana  na podstawie konkretnych okoliczności . Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku  zaistnienie opisanych  sytuacji będzie prowadzić do zwiększenia kosztów i wydłużenia terminu wykonania zamówienia. W zakresie nieobjętym przywołanym  postanowieniem, zgodnie z treścią przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego  z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na rozmiar lub koszt prac, chyba , że co innego wynika z treści SIWZ lub obowiązujących  przepisów.

- Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.  Zgodnie z treścią przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego  z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na rozmiar lub koszt prac, takich jak znalezienie niewypałów i niewybuchów.  Natomiast ewentualne opóźnienie tym spowodowane nie będzie traktowane, jako zawinione przez Wykonawcę oraz będzie stanowiło podstawę do odpowiedniej zmiany umowy w zakresie terminów jej realizacji. W odniesieniu do obiektów o znaczeniu historycznym zastosowanie będą mogły mieć przesłanki zawarte w §17 ust. 3 Projektu Umowy.

- Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza takiego standardowego postępowania. W przypadku zaistnienia sytuacji objętej zakresem postanowienia § 17 ust. 1 pkt 5 Projektu umowy decyzja będzie  podejmowana na podstawie konkretnych okoliczności . Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku  zaistnienie opisanych  sytuacji będzie prowadzić do zwiększenia kosztów i wydłużenia terminu wykonania zamówienia. W zakresie nieobjętym przywołanym  postanowieniem, zgodnie z treścią przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego  z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na rozmiar lub koszt prac, chyba , że co innego wynika z treści SIWZ lub obowiązujących  przepisów.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza takiego standardowego postępowania.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest zbadać dokumentację projektową w zakresie jej kompletności i wystarczalności , przy czym  oświadczenie Wykonawcy dotyczące kompletności i wystarczalności dokumentacji projektowej ujęte w postanowienie § 1 ust. 3 projektu umowy nie obejmuje szczegółowego sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania pod kątem wykrycia w niej wad. Oświadczenie to oznacza, że Wykonawca spełnił obowiązek zbadania dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z art. 651 k.c.  z profesjonalną starannością wykonawcy robót budowlanych, dzięki czemu nie stwierdził w niej braków oraz ustalił, że na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia w sposób niewadliwy, z jednoczesnym uwzględnieniem wszelkich prac:

- które wynikają z projektu, włącznie z tymi, które nie są w nim wymienione lub wskazane, ale są niezbędne dla wykonania prac wskazanych w dokumentacji projektowej i przetargowej, rozumianych jako osiągnięcie założonego celu

- lub są oczywistą lub technologiczną pochodną prac wskazanych w dokumentacji projektowej i przetargowej

- lub zostały określone lub mogły zostać określone podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę w celu przygotowania oferty.

- oraz z uwzględnieniem obowiązków Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 28) Projektu umowy polegających na wykonaniu wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej.

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie musi uwzględniać w ofercie kosztów prac wynikających z ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego wadami dokumentacji projektowej, których nie mógł stwierdzić przez złożeniem oferty. W przypadku zaistnienia sytuacji objętej zakresem postanowienia § 17 ust. 1 pkt 3 Projektu umowy (wady dokumentacji projektowej) decyzja będzie  podejmowana na podstawie konkretnych okoliczności . Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku  zaistnienie opisanych  sytuacji będzie prowadzić do zwiększenia kosztów i wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

- W nawiązaniu do postanowienia pkt. 4.1.2 i 4.1.3 SIWZ prosimy o wyjaśnienie:

1)      jaki wpływ na realizację robót będą miały roboty realizowane w ramach zadań wskazanych w tym postanowieniu SIWZ,

2)      czy Wykonawca będzie miał obowiązek dostosowania harmonogramu prac do wykonawcy robót wymienionych w tym postanowieniu SIWZ?

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości realizowania robót na skutek robót prowadzonych na/w pobliżu terenu budowy przez innego wykonawcę, Zamawiający wydłuży odpowiednio termin realizacji zadania oraz zapłaci Wykonawcy dodatkowe koszty poniesione w związku z niemożnością wykonywania robót w terminie wynikającym z przyjętego harmonogramu.

Prosimy również o przedłożenie harmonogramów robót wykonywanych przez innych wykonawców.

Odpowiedź:

1) Wpływ innych inwestycji na realizację robót został określony w Tomie I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców w punktach: 4.1.3 - 2), 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.11

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu z uwzględnieniem warunków wskazanych w Tomie I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców w punkcie 4.1.6. Zmiany w harmonogramie będą mogły odbywać się zgodnie z punktami 4.1.4 i 4.1.5.

Skutki związane z nieprzestrzeganiem uzgodnionych terminów realizacji poszczególnych robót przez pozostałych Wykonawców nie obciążają Wykonawcy w zakresie harmonogramu. W takich przypadkach, każdorazowo decyzję o dalszych działaniach i ewentualnych zmianach w harmonogramie i wydłużeniu terminu realizacji zamówienia będzie podejmował Zamawiający.

Koszty związane z wykonaniem robót we wskazanych sytuacjach i wydłużenie terminu wykonania zamówienia będą podlegały decyzji podejmowanej indywidualnie, wyłącznie dla konkretnego przypadku w nawiązaniu do konkretnej sytuacji. Należy podkreślić, że nie każde wymienione sytuacje musza prowadzić do zwiększenia kosztów i wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Niezbędne dane harmonogramowe dla robót innych wykonawców zostały wskazane w Tomie I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców w punkcie 4.1.6.

- W nawiązaniu do postanowienia pkt. 4.1.6 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy wykonawcy robót określonych w tym postanowieniu opóźnią się z ich wykonaniem w terminach tam wskazanych., Zamawiający wydłuży termin wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym o czas, w którym wykonywanie robót nie było możliwe ze względu na opóźnienia innych wykonawców. Prosimy również o potwierdzenie, że skutki opóźnień w tych pracach nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Skutki związane z nieprzestrzeganiem uzgodnionych terminów realizacji poszczególnych robót przez pozostałych Wykonawców nie obciążają Wykonawcy w zakresie harmonogramu. W takich przypadkach, każdorazowo decyzję o dalszych działaniach i ewentualnych zmianach w harmonogramie i wydłużeniu terminu realizacji zamówienia będzie podejmował Zamawiający. Należy podkreślić, że nie każde wymienione sytuacje muszą prowadzić do  wydłużenia terminu wykonania zamówienia oraz, że nie każde wymienione sytuacje mogą mieć wyłączny wpływ na opóźnienie Wykonawcy w realizacji zamówienia.

- W nawiązaniu do postanowienia pkt. 4.1.6.3) (ii) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w przypadku komisyjnego zdania placu budowy Zamawiającemu przez Wykonawcę z związku ze zgłoszeniem gotowości do realizacji robót przez Forum Radunia, Wykonawca nie będzie odpowiadał za zdany komisyjnie fragment placu budowy. Prosimy również o wyjaśnienie, kto będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wykonanych na tym fragmencie placu budowy przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zdany fragment placu budowy zostanie przekazany wykonawcy Forum Radunia wraz z odpowiedzialnością za ten obszar i znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi lub ich częściami. Natomiast w ramach zdania fragmentu placu budowy, obszar ten musi zostać uporządkowany i być zdatnym dla prac Forum Radunia – na przedmiotowym obszarze pozostaną jedynie trwale wykonane w ramach zamówienia obiekty lub ich części.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach zdania fragmentu placu budowy będzie należało określenie i wskazanie w terenie wykonanych obiektów lub ich części oraz robót, a podlegających zabezpieczeniu, a także zabezpieczenie tych elementów w zakresie umożliwiającym pozostawienie ich bez kontynuowania prac. Obowiązek zabezpieczenia tych elementów w trakcie prac Forum Radunia obejmujących działania organizacyjne, transportowe, technologiczne oraz działania dozorowe mienia zostanie przekazany wykonawcy Forum Radunia wraz z fragmentem placu budowy.

§ 21 wzoru umowy.

- W nawiązaniu do postanowienia § 1 ust. 3 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie dotyczące kompletności i wystarczalności dokumentacji projektowej nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji pod kątem wykrycia w niej wad i że przewidziany tam obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie sprawdzenia przez Wykonawcę, czy na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. Zwracamy uwagę, iż granice, w których Wykonawca winien sprawdzić dokumentację e projektową, wyznacza art. 651 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, wykonawca jako profesjonalista w zakresie wykonywania robót budowlanych musi mieć umiejętność odczytania dokumentacji i posłużenia sie nią do realizacji swoich zadań. Nie może zaś odpowiadać i ponosić konsekwencji finansowych za błędy w dokumentacji projektowej. Profesjonalistą posiadającym odpowiednia wiedzę i doświadczenie w przedmiocie opracowywania dokumentacji projektowej jest projektant. To on powinien ponosić odpowiedzialność za błędy w dokumentacji, która przygotował dla potrzeb realizacji robót budowlanych. W wyroku w sprawie o sygn. akt: III CKN 629/98 Sąd Najwyższy wskazał, że „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC). Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania”. Powyższe stanowisko znajduje także odzwierciedlenie w orzecznictwie KIO (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10): „Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikający z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno - gruntowych, niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówienia i postanowienia umowy byłyby nieważne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty.” W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż:

a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na wykonawcę winien przeprowadzić postępowanie, którego przedmiotem będzie „zaprojektuj i wybuduj”;

b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą, niż wynikająca z przepisów prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich;

c) wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty;

e) Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe”.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w toku realizacji zamówienia braków/błędów dokumentacji projektowej skutkującego koniecznością wykonania robót zamiennych/dodatkowych, Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że oświadczenie dotyczące kompletności i wystarczalności dokumentacji projektowej ujęte w postanowienie § 1 ust. 3 projektu umowy nie obejmuje szczegółowego sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania pod kątem wykrycia w niej wad. Oświadczenie to oznacza, że Wykonawca spełnił obowiązek zbadania dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z art. 651 k.c.  z profesjonalną starannością wykonawcy robót budowlanych, dzięki czemu nie stwierdził w niej braków oraz ustalił, że na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia w sposób niewadliwy, z jednoczesnym uwzględnieniem wszelkich prac:

- które wynikają z projektu, włącznie z tymi, które nie są w nim wymienione lub wskazane, ale są niezbędne dla wykonania prac wskazanych w dokumentacji projektowej i przetargowej, rozumianych jako osiągnięcie założonego celu

- lub są oczywistą lub technologiczną pochodną prac wskazanych w dokumentacji projektowej i przetargowej

- lub zostały określone lub mogły zostać określone podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę w celu przygotowania oferty.

- oraz z uwzględnieniem obowiązków Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 28) Projektu umowy polegających na wykonaniu wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego,  z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej także ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na rozmiar lub koszt prac, chyba, że co innego wynika z treści SIWZ lub obowiązujących  przepisów. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie musi uwzględniać w ofercie kosztów prac wynikających z  ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego wadami dokumentacji projektowej, których nie mógł stwierdzić przez złożeniem oferty. Zamawiający wpisał w Projekcie umowy dopuszczalność zmiany umowy w przypadkach określonych w  § 17 Projektu umowy m.in. ust. 1 pkt 3 (wady dokumentacji projektowej) i 5 (odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe) oraz ust. 3 pkt 7 (znalezisko archeologiczne). W przypadku zaistnienia sytuacji objętych zakresem tych postanowień decyzja będzie  podejmowana na podstawie konkretnych okoliczności . Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku  zaistnienie opisanych  sytuacji będzie prowadzić do zwiększenia kosztów i wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

- W nawiązaniu do postanowienia § 1 ust. 3 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie dotyczące rozpoznania terenu budowy dotyczy wyłącznie okoliczności, które Wykonawca jest w stanie stwierdzić na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji lokalnej, nie obejmuje zaś okoliczności niemożliwych do stwierdzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oświadczenie dotyczy wyłącznie okoliczności, które Wykonawca stwierdził  lub mógł stwierdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę w celu przygotowania oferty.

przepisów prawa.

- W nawiązaniu do postanowienia § 8 ust. 3 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie pojęcia „dobra sytuacja finansowa”. Jest to bowiem pojęcie nieostre.

Odpowiedź:

Odpowiedź Sytuacja finansowa Podwykonawcy musi gwarantować, iż będzie on w stanie wywiązać się z zamówienia. Zamawiający nie będzie mógł zgodzić się na powierzenie podwykonawstwa podmiotowi w złej sytuacji finansowej, to jest, niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zamawiający precyzuje postanowienie § 8 ust. 3 Projektu umowy (Tom II SIWZ) w ten sposób , iż na końcu dodaje się zdanie następujące:  „Przez przedsiębiorcę, w dobrej sytuacji finansowej uważa się przedsiębiorcę który nie jest niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.”

- W nawiązaniu do postanowienia § 8 ust. 6 pkt. 2) projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie pojęcia „skuteczny odbiór”. Jest to bowiem pojęcie nieostre.

Odpowiedź:

Odbiór, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt. 2) dotyczy odbioru opisanego w § 8 ust. 6 pkt. 1).

Zamawiający precyzuje postanowienie § 8 ust. 6 pkt 2 Projektu umowy (Tom II SIWZ) nadając mu treść: „termin zapłaty winien być nie krótszy niż 30 dni od dnia skutecznego odbioru, to jest od dnia, kiedy odbioru tych robót od Wykonawcy dokonał Zamawiający;

- W nawiązaniu do postanowienia § 11 ust. 1 pkt. 3) prosimy o potwierdzenie, że terminem zakończenia robót będzie termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że terminem z zakończenia robót będzie zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy będzie data wpisu zakończenia robót do dziennika budowy oraz data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót  z zastrzeżeniem, iż roboty będą w tej dacie rzeczywiście zakończone. W przypadku, gdy roboty nie będą zakończone  Zamawiający będzie mógł odmówić przystąpienia do odbioru ,a w przypadku , gdy przystąpi do odbioru będzie mógł odmówić odbioru.

- W nawiązaniu do postanowienia § 11 ust. 1 pkt. 8) projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót dotyczy wyłącznie przypadku, gdy wykryte zostaną wady istotne, tj. takie które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie, iż doszło do niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.  Jedynie wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują, iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzależnianie uznania robót za zakończone, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek/niedoróbek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczają, iż zobowiązanie zostało wykonane, jedynie w sposób nienależyty co do jakości i inwestor może w takim przypadku domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie I ACa 1900/05). W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiającego zawsze powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeśli w treści protokołu zostały zgłoszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). W konsekwencji za zupełnie nieuzasadnione należy uznać uzależnienie podpisania protokołu odbioru końcowego, a co za tym idzie – wypłaty wynagrodzenia - od uznania, że prace zostały wykonane „bezusterkowo”. Protokół odbioru jest jedynie pokwitowaniem spełnienia świadczenia w określonym terminie (dzień zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, zaś wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.  Zarówno w orzecznictwie, jak i w nauce prawa przeważa stanowisko, iż strony mogą postanowić w umowie, że inwestor nie będzie miał obowiązku odbioru robót w przypadku, zarówno wad istotnych jak i nieistotnych. W niniejszej sprawie dodatkowym uzasadnieniem takiego rozwiązania jest problem oddania do użytku linii kolejowej z jednoczesnym dalszym wykonywaniem robót polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru, co na ogół nie będzie możliwe.  Ponadto po modyfikacji SIWZ po odbiorze końcowym pozostanie do zapłaty tylko 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

- W nawiązaniu do postanowienia § 13 ust. 3 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iż rozumienie przez Zamawiającego pojęcia „podpisanie protokołu końcowego bez wad i usterek” jest zgodne z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego w zakresie obowiązku Inwestora od odbioru robót określonego w art. 647 k.c. i obejmuje jedynie wady istotne, tj. takie które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia. Jak już to wskazano wyżej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie, iż doszło do niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.  Jedynie wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują, iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzależnianie uznania robót za zakończone, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek/niedoróbek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczają, iż zobowiązanie zostało wykonane, jedynie w sposób nienależyty co do jakości i inwestor może w takim przypadku domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie I ACa 1900/05). W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiającego zawsze powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeśli w treści protokołu zostały zgłoszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). W konsekwencji za zupełnie nieuzasadnione należy uznać uzależnienie podpisania protokołu odbioru końcowego, a co za tym idzie – wypłaty wynagrodzenia - od uznania, że prace zostały wykonane „bezusterkowo”. Protokół odbioru jest jedynie pokwitowaniem spełnienia świadczenia w określonym terminie (dzień zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, zaś wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego.

W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sąd Najwyższy wskazał, że „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. W przypadku postanowienia uzależniającego odbiór końcowy, a co za tym idzie zapłatę wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, każde odstępstwo od stanu idealnego (co do którego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów byłby ustalany) dawałaby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sądu Najwyższego takie postanowienie byłyby sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego nieważne. Przedmiot umowy wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jeżeli projekt nie miał istotnych wad, nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu umowy do użytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia.

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie powyżej.

- Mając na względzie argumenty wskazane w pkt. 30 powyżej, prosimy o usunięcie z treści postanowienia § 14 ust. 2 oraz § 20 ust. 5 projektu umowy słowa „bezusterkowy”. Postanowienia te w obecnym brzmieniu są niezgodne z treścią art. 647 k.c.

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie powyżej.

- W nawiązaniu do postanowienia § 17 projektu umowy prosimy o poszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o poniższe przypadki:

a)      W zakresie terminu realizacji umowy:

·    wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,

·    odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki gruntowe, geologiczne, hydrologiczne;

·    zmiany dokumentacji projektowej;

·    wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

b)      W zakresie zmiany wynagrodzenia:

·      wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

c)      W zakresie innych zmian:

·     zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;

·    zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;

·    zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

Powyższe sytuacje mogą mieć miejsce w toku wykonywania umowy, zaś brak w SIWZ i projekcie umowy ww. przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

potwierdza.

- W nawiązaniu do postanowienia § 18 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy prosimy o modyfikację tego postanowienia poprzez zastąpienia zwrotu „opóźnia się” zwrotem „jest w zwłoce”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez siebie nierozpoczęcie robot w terminie – powyższe może bowiem mieć miejsce na skutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych, w tym okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (np. nieprzekazania placu budowy).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść postanowień § 18 ust. 1 pkt 2  w ten sposób , iż w zakresie pkt 2 przyjmuje treść z kodeksu cywilnego,:

„2) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne,  by zdołał je ukończyć w terminie umówionym”;

- W nawiązaniu do postanowienia § 18 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy prosimy o usunięcie z tego postanowienia fragmentu „nie mając zezwolenia od Zamawiającego” i dodanie do tego postanowienia zwrotu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Nie ulega wątpliwości, iż w toku realizacji robót może dojść do sytuacji, w której wstrzymanie przez Wykonawcę robót będzie podyktowane koniecznością wynikającą z czynników obiektywnych (np. brak dokumentacji pozwalającej na prawidłowe wykonanie robót, wymogi bezpieczeństwa), zaś Wykonawca może nie uzyskać stosownej zgody Zamawiającego z przyczyn nieleżących po jego stronie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku wstrzymania robót winno być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wstrzymanie robót będzie następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść postanowień § 18 ust. 1 pkt 4  w ten sposób , iż w zakresie pkt 4 uzależnia odstąpienie od umowy od zwłoki wykonawcy w stosunku do terminów z harmonogramu:

„4) WYKONAWCA jest w  zwłoce o 21 dni w stosunku  do któregokolwiek z terminów rozpoczęcia lub zakończenia  robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.”

- W nawiązaniu do postanowienia § 18 ust. 1 prosimy o wyjaśnienie, czym Zamawiający uzasadnia niemal dwuletni termin na realizację uprawnienia do odstąpienia od umowy? Tak długi termin jest niespotykany w umowach o zamówienie publiczne.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis w § 18 ust. 1 następująco: Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie  82 (słownie: osiemdziesięciu dwóch) tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wskazany termin jest sumą okresu na realizację umowy wydłużonego o 12 tygodni na wypadek opóźnienia w realizacji.

- Dotyczy SIWZ pkt. 4.1.6 i 4.1.11 – prosimy o odpowiedź, czy ze względu na przewidywaną pracę kilku podmiotów na tym samym placu budowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w sytuacji, gdy podmiot poprzedzający nieterminowo wykona swój zakres prac, co tym samym spowoduje opóźnienie w rozpoczęciu robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zmiany w harmonogramie będą mogły odbywać się zgodnie z łącznym uwzględnieniem punktów 4.1.4, 4.1.5 i 4.1.6 w Tomie I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.

Skutki związane z nieprzestrzeganiem uzgodnionych terminów realizacji poszczególnych robót przez pozostałych Wykonawców nie obciążają Wykonawcy w zakresie harmonogramu. W takich przypadkach, każdorazowo decyzję o dalszych działaniach i ewentualnych zmianach w harmonogramie i wydłużeniu terminu realizacji zamówienia będzie podejmował Zamawiający.

protokołu odbioru końcowego.

- Prosimy o zmianę zasad wystawiania faktur, tj. o umożliwienie wystawiania faktur częściowych w okresach miesięcznych wg procentowego zaawansowania wykonanych prac – aktualne brzmienie umowy powoduje konieczność ujęcia w wycenie kosztów finansowania własnego związanych m.in. z wystawiania faktur do 70% wartości umowy. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał odpowiedniej zmiany Projektu umowy.

- Prosimy o informację czy przedmiotem odbioru częściowego będą elementy scalone, ujęte w tabeli elementów scalonych, czy też wszystkie prace wykonane przez wykonawcę do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru (wg ich procentowego zaawansowania)?

Odpowiedź:

Przedmiotem odbioru częściowego będą prace na podstawie ich procentowego zaawansowania zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

- Prosimy o informację, kiedy wykonawca ma przedstawić zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy? Prosimy o przyjęcie 14 dni od daty podpisania umowy .

Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w momencie  podpisania umowy, z zastrzeżeniem nowego § 20 ust. 9 Projektu umowy.

- Prosimy o umożliwienie rozdzielenia zabezpieczenia, tj. wystawienia w pierwszej kolejności zabezpieczenia na okres realizacji prac, a później – w terminie ważności pierwszego zabezpieczenia – zabezpieczenia na okres rękojmi. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dodaje ust. 9  w § 20 Projektu Umowy (Tom II SIWZ) o treści:

„W przypadku, jeżeli Wykonawca do dnia zawarcia umowy nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za wady , będzie zobowiązany wnieść to zabezpieczenie nie później niż 60 dni przed upływem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz poręczenia muszą być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wniesie tego zabezpieczenia Zamawiający będzie uprawniony do zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi w postaci kaucji i będzie mógł w tym celu zatrzymać kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zażądać  zapłaty odpowiedniej kwoty lub zatrzymać odpowiednią kwotę  z wniesionego już zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo od umowy odstąpić w terminie określonym w § 18 ust. 1 niniejszej umowy ”

odmawia wprowadzenia zmiany.

- Dot. par. 8.6 8)Umowy. Prosimy o informację, co dokładnie zamawiający rozumie przez skorelowanie terminów płatności na rzecz podwykonawcy z terminami płatności  na rzecz wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje postanowienie § 8 ust. 6 pkt 8 Projekcie Umowy (Tom II SIWZ) w ten sposób , iż dodaje na końcu przed średnikiem treść:

„, to jest terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy za te same elementy robót  oraz za te same zakresy robót, nie powinny być wcześniejsze niż terminy zapłaty na rzecz WYKONAWCY”;

- Dot. 8.16 Umowy. Prosimy o usunięcie tego zapisu, ponieważ pokryciu takich ew. roszczeń służy zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedstawione zamawiającemu przez wykonawcę. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Odpowiedź:

W Projekcie  umowy (Tom II SIWZ)  skreśla się ust. 16 w § 8.

- Dot. 8.16 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie na jaką wartość, ma być wystawiona taka gwarancja, kiedy i na jakich dokładnie zasadach (m.in. z jakim okresem obowiązywania)?

Odpowiedź:

W Projekcie  umowy (Tom II SIWZ)  skreśla się ust. 16 w § 8.

- Dot. 8 17 Umowy. prosimy o usuniecie zapisu, ponieważ brak szczegółowych i wyczerpujących informacji nt. zasad wystawiania gwarancji zgodnie z pkt. 8.16 Umowy uniemożliwia Wykonawcy ocenę możliwości wystawienia takiego zabezpieczenia, a zamawiającemu daje możliwość takiego ułożenia wymagań dotyczących zabezpieczenia, aby doprowadzić do braku możliwości jego przedstawienia przez wykonawcę i tym samym wymusić prawo do odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Odpowiedź:

W Projekcie  umowy (Tom II SIWZ)  skreśla się ust. 16 w § 8.  Postanowienie ust. 17 w § 8 Projektu umowy pozostawia się bez zmiany.

- Dot. 11.3 Umowy. Prosimy o umożliwienie, dokonywania odbiorów częściowych w okresach miesięcznych, co pozwoli na nieangażowanie przez wykonawcę środków własnych i obniży koszty finansowe związane z realizacją projektu. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zdanie pierwsze w §11 ust. 3 Projektu  umowy (Tom II SIWZ)  poprzez nadanie mu treści: „Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.”