Gdynia, 2016-09-12

SKMMS-ZP/N/37/16

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegająca na wymianie rozjazdów nr 31, 32, 33, 34 i 41na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach dębowych oraz wymianie podkładów na betonowe na wstawkach międzyrozjazdowych - znak: SKMMS.ZP.N.37.16

I. Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1.

„Zamawiający w ogłoszeniu zaznaczył, że wadium ma być wniesione w formie niepieniężnej. SIWZ, w paragrafie XIV w pkt 14.3 dopuszcza wniesienie wadium w formie pieniężnej. Proszę o wyjaśnienie sprzeczności”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma możliwość wniesienia wadium w formie lub formach wskazanej/ych w par. XIV pkt 14.3, jednakże jeśli forma wadium będzie niepieniężna, to Wykonawca ma obowiązek złożyć dowód wniesienia takiego wadium w formie wskazanej w ogłoszeniu i par. II pkt. 2.5 ppkt 8 SIWZ.

2.

„Czy Zamawiający może udostępnić PW wymiany zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie w ramach zgłoszenia robót budowlanych. Nie wykonano projektu Wykonawczego. Komplet dokumentacji dostępny jest na stronie PKP SKM w zakładce przetargi.

3.

„Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę polegającą na przebudowie zachodniej rozjazdowej stacji Gdynia chylonia? Jeśli tak – proszę o udostępnienie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie w ramach zgłoszenia robót budowlanych.

4.

„Czy Zamawiający może udostępnić instrukcje SKM d-1, SKM d-3, SKM d-4 i SKM d-14?”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Instrukcje drogowe dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego pod adresem Morska 350A, 81-002 Gdynia w pokoju nr 327.

5.

„Czy Zamawiający dysponuje regulaminem tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie realizacji przebudowy głowicy zachodniej st. Gdynia Chylonia? Jeśli tak – proszę o udostępnienie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów zostanie sporządzony w późniejszym terminie – po wyłonieniu wykonawcy.

6.

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia, jeżeli Wykonawca będzie bazował na doświadczeniu Podwykonawcy w zakresie prac związanych z przebudową głowic rozjazdowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uzna takiego doświadczenia.

7.

„Czy niweleta toru nr 501 i nr 502 ulega zmianie w związku z realizacją robót? Kto i na czyj koszt dostarczy dokumenty geodezyjne dla właściwego wykonania robót?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że profil linii załączony został do dokumentacji przetargowej.

8.

„Czy w trakcie zamknięcia od piatku wieczorem do poniedziałku rano będą zamknięte dla ruchu pociągów oba tory, tj. tor nr 501 i nr 502 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podczas robót związanych z wymianą rozjazdów przewiduje się zamknięcie tylko jednego toru. Jednoczesne zamknięcie obu torów jest niedopuszczalne na linii nr 250.

9.

„Jeżeli w trakcie realizacji robót od piątku wieczorem do poniedziałku rano będzie zamknięty dla ruchu pociągów tylko jeden tor, to jakie dodatkowe zamknięcia drugiego toru będzie mógł uzyskać Wykonawca w celu dowozu materiałów ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że możliwe jest chwilowe wyłączenie drugiego toru na potrzeby dostarczenia materiałów w przerwie między pociągami, jednak nie na dłużej niż na 1 godzinę, w godzinach nocnych, po uzyskaniu zgody Głównego Dyspozytora PKP SKM.

10.

„Jakie, konkretnie godzinowe, zamknięcia toru nr 501 i nr 502 przewiduje udzielić Zamawiający na wykonanie robót? (od piatku godzina ? do poniedziałku godzina ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokładne godziny zamknięć zostaną ustalone w porozumieniu z Głównym Dyspozytorem. Szacuje się, że będą to godziny od 22.00 w piątek do 4.00 w poniedziałek.

11.

„Czy zamawiający posiada zgodę odpowiednich instytucji na pracę sprzętu mechanicznego w porze nocnej, w okresie obowiązywania „ciszy nocnej ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada zgody.

12.

„Wzór umowy w par. 8 wymienia kary umowne, jakie poniesie Wykonawca w określonych sytuacjach. Jakie konsekwencje poniesie Wykonawca w przypadku nieterminowego otwarcia toru po zakończeniu robót poszczególnych faz ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku nieterminowego otwarcia toru po zakończeniu robót poszczególnych faz, nałożone zostaną kary zgodnie z „Cennikiem na pozostałe usługi” stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

13.

„Jakie konsekwencje poniesie Wykonawca w przypadku terminowego otwarcia toru po zakończeniu fazy robót z ograniczeniem prędkości biegu pociągów ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku terminowego otwarcia toru po zakończeniu fazy robót z ograniczeniem prędkości biegu pociągów nałożone zostaną kary zgodnie z „Cennikiem na pozostałe usługi” stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.”.

14.

„Jakie dodatkowe zamknięcia toru może uzyskać Wykonawca od poniedziałku do piątku w celu wykonania robót przygotowawczych i wykończeniowych ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje się zamknięcie tylko jednego z torów 501 i 502 w porze nocnej dla prowadzenia robót przygotowawczych i wykończeniowych. Zamknięcia te można uzyskać po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Głównego Dyspozytora SKM – termin i czasookres udzielania dodatkowych zamknięć torowych należy uzgodnić z Głównym Dyspozytorem.

15.

„W związku z istniejącymi i docelowymi szynami 49E1 czy zamawiający dopuszcza zastosowanie podkładów strunobetonowych PS 83 zamiast PS94 lub PS 93 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się podkładów innych niż PS93 lub PS94.

16.

„Czy podkłady drewniane na odcinkach toru nr 501 przed i za rozjazdem krzyżowym nr 31 oraz na wstawce między rozjazdami Rkpd 31 i Rz 32 mają być z drewna miękkiego czy twardego ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować drewno twarde. Na wstawce między rozjazdem nr 31 i 32 należy ułożyć podrozjazdnice betonowe o podkładkach bez pochylenia szyn.

17.

„Zamawiający, zgodnie z PW, przewiduje zamianę typu rozjazdu nr 34 z R = 190 na R = 300. Bez przebudowy sieci trakcyjnej nad torami istniejaca wstawka między rozjazdami nr 34 i nr 41 będzie miała docelowo długość mniejszą niż 6,0 m. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmodyfikowano Opis Przedmiotu Zamówienia. Rozjazd nr 34 pozostaje typu 1:9 R190, przez co wstawka prosta pomiędzy Rz33 i Rz34 będzie miała długość ponad 6m.

18.

„Czy wykonawca ma zapewnić nowe łoża do napędów elektrycznych rozjazdów typu Simens – S-700 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca zapewni nowe łoża do napędów.

19.

„Demontaż i montaż przytorowych urządzeń SRK leży po stronie Zamawiającego. Kto przygotuje nowe miejsce dla napędu rozjazdu nr 34 wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej po zmianie typu rozjazdu na R=300 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowe miejsce przygotuje Wykonawca. Zasilanie i regulacja po stronie PKP SKM.

20.

„Czy po zakończonej przebudowie należy wykonać regulację naprężeń w szynach w torze nr 501 i nr 502 z obu stron zachodniej głowicy rozjazdowej ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować nowe wstawki szynowe na dojściach do rozjazdów zgodnie z OPZ. Nie ma potrzeby wykonania rozprężania pozostałej części torów.

21.

„Czy zamawiający dopuszcza, w ramach faktur częściowych, zapłatę za materiał zgromadzony na placu budowy? Jeśli tak – na jakich zasadach ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Zapłata częściowa zrealizowana będzie po zakończeniu każdej z faz robót.

22.

„Jakie dokumenty mają wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej, którą Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w skład dokumentacji powykonawczej wchodzić powinny m.in.: karta zatwierdzenia materiałów, atesty, certyfikaty zgodności, pomiary geodezyjne powykonawcze, protokoły odbioru i pomiar toru 501 i 502 z rozjazdami na odcinku przebudowy i regulacji, toromierzem elektronicznym po każdej fazie.

23.

„Czy nowo wbudowywane rozjazdy mają być wyposażone w rolki podiglicowe ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że iglice nie muszą posiadać rolek podiglicowych;

24.

„Czy wydłużenie opornic w nowych zwrotnicach o 3600 mm dotyczy tylko Rz nr 41 czy też dotyczy wszystkich rozjazdów zwyczajnych ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odstąpiono od przedmiotowego rozwiązania. OPZ zostanie zmodyfikowany w tym zakresie.

25.

„Jakie zamknięcia torowe jednocześnie dla obu torów – nr 501 i nr 502 – przewiduje Zamawiający w celu właściwego docelowego podbicia zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia przez mechaniczną podbijarkę rozjazdową ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się jednoczesnego zamknięcia torów 501 i 502. Podbijanie rozjazdów i łączników między torami 501 i 502 będzie odbywało się operatywnie, wyłącznie w przerwie między kursowaniem pociągów.

26.

„W związku ze zmianą geometrii połączenia rozjazdów nr 34 oraz 33 nastąpi skrócenie wstawki prostej między nimi, co może prowadzić do przekroczenia parametrów kinematycznych dopuszczanych w przepisach. Czy parametry te zostały przeliczone przez Zamawiającego przed zaprojektowaniem przedmiotowego układu ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zmodyfikowano Opis Przedmiotu Zamówienia. Rozjazd nr 34 pozostaje typu 1:9 R190, przez co wstawka prosta pomiędzy Rz33 i Rz34 będzie miała długość ponad 6m.

27.

„W Opisie Przedmiotu Zamówienia, który jest załącznikiem dp wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w pkt 1 jest zapis, że rozjazd nr 33 i 34 maja być wymienione na rozjazdy o promieniu R-300 skos 1:9, zastosowanie tego typu rozjazdów spowoduje skrócenie wstawki do 3,5m co jest nie zgodne z przepisami proszę o wyjaśnienie tego problemu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zmodyfikowano Opis Przedmiotu Zamówienia. Rozjazd nr 34 pozostaje typu 1:9 R190, przez co wstawka prosta pomiędzy Rz33 i Rz34 będzie miała długość ponad 6m.

II. Zamawiający niniejszym informuje, że modyfikacji ulega:

- treść załącznika nr 3 do SIWZ w następujący sposób:

  - w §8 ust. 1 dodaje się pkt 4) o następującej treści: „za opóźnienia lub przekroczenia terminów nie wymienione powyżej Zamawiający naliczy kary wskazane w „Cenniku na pozostałe usługi” – stanowiącym załącznik nr 10”;

  - w §13 dodaje się pkt 10) o następującej treści: „Cennik na pozostałe usługi”.

2. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

a)  w ppkt 2.4 jest: „Nie otwierać przed: 22 września 2016 roku godz. 11:00”.

zmienia się na: : „Nie otwierać przed: 26 września 2016 roku godz. 11:00”

b) w ppkt 7.1 jest: „ Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszych SIWZ – należy złożyć do dnia: 22 września 2016 roku do godz. 10:00”

zmienia się na: „Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszych SIWZ – należy złożyć do dnia: 26 września 2016 roku do godz. 10:00”

c) w pkt 9.1 jest: ”komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: 22 września 2016 roku o godz. 11:00”.

zmienia się na: „komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: 26 września 2016 roku o godz. 11:00”.

d) w pkt. 10.1 jest: „od dnia: 22 września 2016 roku ”

zmienia się na: „od dnia 26 września 2016 roku”.

- treść Ogłoszenia w następujący sposób:

a) w pkt V jest: „Oferty należy składać do dnia: 22 września 2016 roku do godz. 10.00”.

Zmienia się na: „Oferty należy składać do dnia: 26 września 2016 roku do godz. 10.00”.

- Ponadto Zamawiający zmienia treść:

- OPZ;

- Szkicu;

- Planu z mapą;

- Profilu linii – rozjazdu (niwelety);

- Przedmiaru.

Zamawiający dołącza zmienione dokumenty.